|  |  |
| --- | --- |
| **ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ** | |
| **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** | |
| **10 сентября 2015 г.** | **№ 169** |

**О мерах по подготовке граждан к военной службе**

**в 2015/2016 учебном году**

Во исполнение требований Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлений Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», от 05.06.2000 № 436 «О проведении конкурса на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу», от 01.12.2004 № 704 «О порядке компенсации расходов, понесённых организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», а также совместного приказа Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:

1.1. План основных мероприятий по подготовке граждан к военной службе и участию в конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу в 2015/2016 учебном году (приложение № 1).

1.2. Состав комиссии по подведению итогов участия городских округов и муниципальных районов Ульяновской области в конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу в 2015/2016 учебном году (приложение № 2).

1.3. Состав и график работы комиссии по анализу созданных условий для изучения раздела «Основы военной службы» предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в образовательных организациях, находящихся на территории Ульяновской области, и объединённых учебных пунктах для обучения граждан Ульяновской области, не прошедших подготовку по основам военной службы (приложение № 3).

2. Министерству образования и науки Ульяновской области:

2.1. Организовать профессиональную переподготовку педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы, и преподавателей учебных пунктов. Исключить случаи преподавания основ военной службы преподавателями, не прошедшими переподготовку.

* 1. Организовать проведение в конце учебного года учебных сборов с гражданами мужского пола, обучающимися в 10-х классах общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования, и на предпоследних курсах профессиональных образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области.

2.3. Оказать помощь администрациям городских округов и муниципальных районов Ульяновской области в открытии объединённых учебных пунктов для обучения граждан Ульяновской области, не прошедших подготовку по основам военной службы, на базе профессиональных образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области.

2.4. Совместно с федеральным казённым учреждением «Военный комиссариат Ульяновской области» и региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Ульяновской области оказать содействие в создании объединений и секций по военно-прикладным видам спорта в находящихся на территории Ульяновской области общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего общего образования, и профессиональных образовательных организациях, проведении ежегодных соревнований по военно-прикладным видам спорта, военно-спортивных игр, спартакиад среди молодёжи допризывного и призывного возраста.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Ульяновской области совместно с руководителями исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, федерального казённого учреждения «Военный комиссариат Ульяновской области» и представителями общественных организаций Ульяновской области:

* 1. Обеспечить представление информации заместителю Председателя Правительства Ульяновской области Маркину Н.П. о ходе выполнения плана, утверждённого подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего постановления, к 16 января и 15 августа 2016 года.
  2. Проводить торжественные мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу в Вооружённые Силы Российской Федерации, согласно плану, утверждённому подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего постановления.
  3. Оказывать внимание и постоянную поддержку военнослужащим по призыву в период прохождения службы. Проводить целенаправленную подготовку к приёму, размещению и трудоустройству отслужившей в армии молодёжи.
  4. Проводить торжественные мероприятия, связанные с возвращением в Ульяновскую область граждан после прохождения военной службы в Вооружённых Силах Российской Федерации.
  5. Способствовать созданию военно-патриотических, молодёжных и детских объединений, расширению и совершенствованию работы музеев (уголков) боевой и трудовой славы в образовательных организациях, находящихся на территории Ульяновской области.
  6. Активизировать работу по военно-профессиональной ориентации граждан с целью отбора кандидатов для обучения по военно-учётным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин, а также поступления в высшие военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации, других министерств и ведомств Российской Федерации.
  7. До 16 апреля 2016 года создать при профессиональных образовательных организациях в г. Ульяновске, г. Димитровграде, г. Барыше объединённые учебные пункты для обучения граждан Ульяновской области, не прошедших подготовку по основам военной службы, на период обучения.

4. Финансирование мероприятий по подготовке граждан к военной службе и участию в конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу в 2015/2016 учебном году осуществлять за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.12.2014 № 190-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на содержание исполнительных органов государственной власти Ульяновской области в 2015 и 2016 годах.

5. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ульяновской области от 18.08.2014 № 90 «О мерах по подготовке граждан к военной службе в 2014/2015 учебном году».

Губернатор области С.И.Морозов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Губернатора

Ульяновской области

**ПЛАН**

**основных мероприятий по подготовке граждан к военной службе и участию в конкурсе на лучшую**

**подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу**

**в 2015/2016 учебном году**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Организационные мероприятия** | | | |
| 1.1. | Информирование глав городских округов и муниципальных районов Ульяновской области об итогах подготовки граждан к военной службе и выполнении постановления Губернатора Ульяновской области от 18.08.2014 № 90 «О мерах по подготовке граждан к военной службе в 2014/2015 учебном году» | До  20 сентября  2015 года | Федеральное казённое учреждение «Военный комиссариат Ульяновской области» (далее – военный комиссариат)\*, органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ульяновской области, осуществляющие управление в сфере образования (далее – органы местного самоуправления)\* |
| 1.2. | Принятие правовых актов главами городских округов и муниципальных районов Ульяновской области по вопросам обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы и организации учебных сборов | До  20 сентября 2015 года | Главы городских округов и муниципальных районов Ульяновской области\* |
| 1.3. | Проведение учебно-методического сбора с руководителями и педагогическими работниками образовательных организаций, осуществляющими обучение начальным знаниям в области обороны и подготовку граждан по основам военной службы | До  28 сентября 2015 года | Министерство образования и науки Ульяновской области (далее – Министерство образования и науки), областное государственное казённое учреждение «Центр патриотического воспитания населения Ульяновской области и подготовки молодёжи к военной службе» (далее – Центр патриотического воспитания), военный комиссариат\* |
| 1.4. | Проведение совещаний с участием начальников отделов военного комиссариата по вопросу выполнения требований Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» |  |  |
| 1.4.1. | В городских округах и муниципальных районах Ульяновской области | Январь  2016 года | Органы местного самоуправления\*, военный комиссариат\* |
| 1.4.2. | На сборном пункте Ульяновской области | Февраль  2016 года | Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области Маркин Н.П., военный комиссариат\* |
| 1.5. | Подведение итогов конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу среди городских округов и муниципальных районов Ульяновской области | Февраль  2016 года | Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области Маркин Н.П., военный комиссариат\*, Центр патриотического воспитания |
| 1.6. | Принятие правовых актов главами городских округов и муниципальных районов Ульяновской области об открытии на базе образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, объединённых учебных пунктов для обучения граждан Ульяновской области, не прошедших подготовку по основам военной службы | До  05 апреля  2016 года | Органы местного самоуправления\*, руководители образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области\*, военный комиссариат\* |
| 1.7. | Разработка и принятие распоряжения Губернатора Ульяновской области об организации и проведении учебных сборов с гражданами мужского пола, обучающимися в 10-х классах общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования, и на предпоследних курсах профессиональных образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области | До  20 апреля  2016 года | Министерство образования и науки, управление по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области, Центр патриотического воспитания, военный комиссариат\* |
| **2. Получение начальных знаний в области обороны и подготовка по основам военной службы**  **в находящихся на территории Ульяновской области общеобразовательных организациях, реализующих**  **образовательные программы среднего общего образования, и профессиональных образовательных организациях** | | | |
| 2.1. | Направление заявок командирам воинских частей на проведение боевых стрельб с гражданами мужского пола, обучающимися в 10-х классах общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования, и на предпоследних курсах профессиональных образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области | До  30 октября  2015 года | Военный комиссариат\* |
| 2.2. | Подготовка списков граждан мужского пола, обучающихся  в 10-х классах общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования, и на предпоследних курсах профессиональных образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, – участников учебных сборов и проведение медицинского осмотра.  Разработка плана подготовки и проведения учебных сборов | Апрель  2016 года | Органы местного самоуправления\*, руководители образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области\*, военный комиссариат\* |
| 2.3. | Подготовка документации для организации учебных сборов, назначение должностных лиц, ответственных за проведение учебных сборов, и их утверждение главами муниципальных образований Ульяновской области | Апрель  2016 года | Органы местного самоуправления\*, руководители образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области\*, военный комиссариат\* |
| 2.4. | Организация и проведение инструкторско-методических занятий с должностными лицами, назначенными для проведения учебных сборов | Апрель  2016 года | Министерство образования и науки, Центр патриотического воспитания, военный комиссариат\* |
| 2.5. | Рассмотрение на коллегии Министерства образования и науки вопроса о работе по подготовке молодёжи к военной службе в части патриотического воспитания, физической подготовки молодёжи допризывного и призывного возраста в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего общего образования, и в профессиональных образовательных организациях, находящихся на территории Ульяновской области | Май  2016 года | Министерство образования и науки, Центр патриотического воспитания, военный комиссариат\* |
| 2.6. | Организация и проведение учебных сборов и боевых стрельб с гражданами мужского пола, обучающимися в 10-х классах общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования, и на предпоследних курсах профессиональных образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области | Май – июнь  2016 года | Министерство образования и науки, Центр патриотического воспитания, военный комиссариат\*, органы местного самоуправления\*, Ульяновский территориальный гарнизон\* |
| 2.7. | Обобщение информации о проведении учебных сборов с гражданами мужского пола, обучающимися в 10-х классах общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования, и на предпоследних курсах профессиональных образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области | Июль  2016 года | Министерство образования и науки, Центр патриотического воспитания, руководители образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области\*, военный комиссариат\* |
| 2.8. | Подготовка граждан по основам военной службы в 10 – 11-х классах общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования, и в течение двух последних лет обучения в профессиональных образовательных организациях, находящихся на территории Ульяновской области | В течение года | Министерство образования и науки |
| 2.9. | Подбор кандидатов на вакантные должности преподавателей-организаторов основ безопасности жизнедеятельности в общеобразовательные организации, реализующие образовательные программы среднего общего образования, профессиональные образовательные организации, находящиеся на территории Ульяновской области, и объединённые учебные пункты для обучения граждан Ульяновской области, не прошедших подготовку по основам военной службы | В течение года | Органы местного самоуправления\*, руководители образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области\*, военный комиссариат\* |
| 2.10. | Совершенствование учебной материально-технической базы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего общего образования, и в профессиональных образовательных организациях, находящихся на территории Ульяновской области | В течение года | Руководители образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области\* |
| 2.11. | Введение в штатное расписание образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, должности преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности | В течение года | Органы местного самоуправления\*, руководители образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области\* |
| **3. Военно-патриотическое воспитание** | | | |
| 3.1. | Проведение областного слёта обучающихся образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, «Школа безопасности» | Сентябрь  2015 года | Министерство образования и науки, региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Ульяновской области (далее – региональное отделение ДОСААФ)\*, руководители образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области\* |
| 3.2. | Учреждение в муниципальных образованиях Ульяновской области новых творческих конкурсов и спортивных состязаний имени наших земляков – Героев Советского Союза, Героев труда и Героев Российской Федерации | Сентябрь  2015 года | Органы местного самоуправления\* |
| 3.3. | Организация встреч обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования, и профессиональных образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, с командованием военного комиссариата и сотрудниками Центра патриотического воспитания | Сентябрь  2015 года | Министерство образования и науки, руководители образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области\*, военный комиссариат\*, Центр патриотического воспитания |
| 3.4. | Проведение областного патриотического марафона «Никто не забыт – ничто не забыто» (акции «Подарок защитнику Отечества», «Обелиск», «Ветеран живёт рядом», «Ветеран», «Открытка ветерану») | Сентябрь 2015 года –май  2016 года | Министерство образования и науки, органы местного самоуправления\*, военный комиссариат\*, Центр патриотического воспитания |
| 3.5. | Проведение месячника «Призывник» | Октябрь  2015 года,  апрель  2016 года | Центр патриотического воспитания, Министерство образования и науки, Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области (далее – Министерство искусства и культурной политики), органы местного самоуправления\*, военный комиссариат\*, региональное отделение ДОСААФ\*, Ульяновский территориальный гарнизон\* |
| 3.6. | Проведение общественно значимых мероприятий для призывников «Проводы в армию» | Октябрь –декабрь  2015 года,  апрель – июнь  2016 года | Органы местного самоуправления\*, Министерство искусства и культурной политики, общественные организации ветеранов войны, военной службы и боевых действий\* |
| 3.7. | Проведение общественно значимых мероприятий для граждан, прошедших военную службу по призыву, возвращающихся в Ульяновскую область, «Торжественная встреча отслуживших в армии» | Ноябрь –декабрь  2015 года,  Июнь – июль  2016 года | Органы местного самоуправления\*, Министерство искусства и культурной политики, Министерство здравоохранения Ульяновской области, общественные организации ветеранов войны, военной службы и боевых действий\* |
| 3.8. | Проведение областного месячника гражданско-патриотической работы «Защитник Отечества» и акции «Подарок защитнику Отечества» | 23 января –  23 февраля 2016 года | Центр патриотического воспитания, Министерство образования и науки, региональное отделение ДОСААФ\*, руководители образовательных органи-заций, находящихся на территории Ульяновской области\*, военный комиссариат\* |
| 3.9. | Награждение активных участников мероприятий по проведению военно-патриотической работы | Февраль  2016 года | Министерство образования и науки, региональное отделение ДОСААФ\*, органы местного самоуправления\*, Центр патриотического воспитания |
| 3.10. | Организация концертных программ коллективов художественной самодеятельности для военнослужащих Ульяновского территориального гарнизона | Февраль  2016 года | Министерство искусства и культурной политики, Министерство образования и науки, областная государственная образовательная организация дополнительного образования детей «Областной дворец детского творчества»\* |
| 3.11. | Проведение областного конкурса «Овеянные славою флаг наш и герб» на знание государственной символики России и Ульяновской области среди обучающихся образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области | Февраль –март  2016 года | Министерство образования и науки, военный комиссариат\*, региональное отделение ДОСААФ\* |
| 3.12. | Проведение среди работающей молодёжи турнира по стрельбе из малокалиберной винтовки | Февраль  2016 года | Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области (далее – Министерство физической культуры и спорта), региональное отделение ДОСААФ\*, Центр патриотического воспитания |
| 3.13. | Проведение фестиваля военно-патриотической песни «России – жить!» в рамках месячника военно-патриотической работы «Мужество войны», посвящённого Дню защитника Отечества | Февраль  2016 года | Министерство образования и науки, органы местного самоуправления\*, военный комиссариат\*, Центр патриотического воспитания |
| 3.14. | Проведение чемпионата по стрельбе среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области | Март  2016 года | Министерство образования и науки, региональное отделение ДОСААФ\*, Центр патриотического воспитания |
| 3.15. | Проведение социально-патриотической акции «День открытых дверей» в воинских частях и военно-учебных заведениях Ульяновского территориального гарнизона | Апрель – май 2016 года | Ульяновский территориальный гарнизон\*, Министерство образования и науки, военный комиссариат\*, Центр патриотического воспитания |
| 3.16. | Проведение межрегионального турнира по вольной борьбе, посвящённого Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Май  2016 года | Министерство физической культуры и спорта |
| 3.17. | Организация и проведение областных финалов военно-спортивных игр «Зарница» и «Орлёнок», туристических слётов | Май  2016 года | Министерство образования и науки, региональное отделение ДОСААФ\*, Министерство физической культуры и спорта, военный комиссариат\*, Центр патриотического воспитания |
| 3.18. | Проведение спартакиады молодёжи призывного и допризывного возраста | Май – июнь  2016 года | Министерство физической культуры и спорта, Министерство образования и науки, военный комиссариат\*, органы местного самоуправления\*, региональное отделение ДОСААФ\*, Центр патриотического воспитания |
| 3.19. | Участие в организации и проведении мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби. Возложение цветов к Вечному огню, посвящённое дню начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 22 июня  2016 года | Центр патриотического воспитания, органы местного самоуправления\*, общественные организации ветеранов войны и военной службы\* |
| 3.20. | Организация летних военно-патриотических и военно-спортивных лагерей в муниципальных образованиях Ульяновской области | Июнь –  август  2016 года | Министерство образования и науки, органы местного самоуправления\* |
| 3.21. | Проведение областного велопробега, посвящённого Дню Воздушно-десантных войск России | Август  2016 года | Войсковая часть 73612\*, органы местного самоуправления\*, Ульяновское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»\* |
| 3.22. | Организация встреч молодёжи с ветеранами, посвящённых победным этапам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в рамках ежегодной акции «Ветеран» | В течение  года | Министерство образования и науки |
| 3.23. | Выполнение нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | В течение  года | Министерство образования и науки, Министерство физической культуры и спорта |
| 3.24. | Участие в межрегиональных и всероссийских конференциях, слётах, семинарах руководителей военно-патриотических центров и организаций | В течение  года | Ульяновская местная молодёжная общественная организация «Военно-патриотический Центр «Набат»\* |
| 3.25. | Проведение соревнований:  - по техническим видам спорта;  - по военно-прикладным видам спорта | В течение  года | Министерство физической культуры и спорта, региональное отделение ДОСААФ\* |
| 3.26. | Организация освещения в средствах массовой информации Ульяновской области вопросов подготовки граждан к военной службе и их призыва на военную службу | В течение  года | Центр патриотического воспитания, органы местного самоуправления\*, военный комиссариат\* |
| 3.27. | Организация и проведение разъяснительной работы по вопросам реализации и применения положений Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Федерального закона от 27.05.1998  № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» | В течение  года | Военный комиссариат\* |
| **4. Контроль за организацией и проведением мероприятий по подготовке граждан к военной службе** | | | |
| 4.1. | Контроль за организацией и проведением учебных сборов с гражданами мужского пола, обучающимися в 10-х классах общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования, на предпоследних курсах профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, и в объединённых пунктах для обучения граждан Ульяновской области, не прошедших подготовку по основам военной службы | По  отдельному плану | Министерство образования и науки, Центр патриотического воспитания, военный комиссариат\* |
| 4.2. | Анализ условий, созданных для изучения раздела «Основы военной службы» предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего общего образования, в профессиональных образовательных организациях, находящихся на территории Ульяновской области, и в объединённых учебных пунктах для обучения граждан Ульяновской области, не прошедших подготовку по основам военной службы | По  отдельному плану | Органы местного самоуправления\*, Министерство образования и науки, Центр патриотического воспитания, руководители образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области\*, военный комиссариат\* |

\* Участвуют в проведении мероприятий по согласованию.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Губернатора

Ульяновской области

**СОСТАВ**

**комиссии по подведению итогов участия городских округов**

**и муниципальных районов Ульяновской области в конкурсе**

**на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию**

**и проведение призыва на военную службу в 2015/2016 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель комиссии | | | | |
| Маркин Н.П. | – | | заместитель Председателя Правительства Ульяновской области | |
| Заместитель председателя комиссии | | | | |
| Брыкин П.Е. | | – | руководитель федерального казённого учреждения «Военный комиссариат Ульяновской области» (по согласованию) | |
| Секретарь комиссии | | | | |
| Филатов О.А. | | – | начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу федерального казённого учреждения «Военный комиссариат Ульяновской области» (по согласованию) | |
| Члены комиссии: | | | | |
| Дегтярь П.С. | | – | | заместитель Председателя Правительства Ульяновской области – Министр здравоохранения Ульяновской области |
| Земцов Г.И. | | – | | председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Ульяновской области (по согласованию) |
| Наумов А.Н. | | – | | председатель военно-врачебной комиссии федерального казённого учреждения «Военный комиссариат Ульяновской области» (по согласованию) |
| Почтарёв В.Ю. | | – | | заместитель директора областного государственного казённого учреждения «Центр патриотического воспитания населения Ульяновской области и подготовки молодёжи к военной службе» |
| Семёнова Н.В. | | – | | заместитель Министра образования и науки Ульяновской области. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Губернатора

Ульяновской области

**СОСТАВ И ГРАФИК РАБОТЫ**

**комиссии по анализу созданных условий для изучения раздела «Основы военной службы» предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в образовательных организациях, находящихся на территории Ульяновской области,**

**и объединённых учебных пунктах для обучения граждан Ульяновской области, не прошедших подготовку по основам военной службы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель комиссии | | | | |
| Семёнова Н.В. | | – | заместитель Министра образования и науки Ульяновской области | |
| Члены комиссии: | | | | |
| Зайкин А.Н. | | – | помощник начальника отделения федерального казённого учреждения «Военный комиссариат Ульяновской области» (по согласованию) | |
| Платонова Е.А. | | – | главный специалист-эксперт отдела общего образования департамента дошкольного, общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Ульяновской области | |
| Почтарёв В.Ю. | | – | заместитель директора областного государственного казённого учреждения «Центр патриотического воспитания населения Ульяновской области и подготовки молодёжи к военной службе» (по согласованию) | |
| Рашкина О.С. | | – | главный специалист-эксперт отдела по организации среднего профессионального образования департамента профессионального образования и науки Министерства образования и науки Ульяновской области | |
| Туктагуллов В.Г. | | – | начальник отдела сопровождения деятельности базовых школ и клубного движения областного государственного бюджетного учреждения «Центр образования и системных инноваций Ульяновской области» | |
| **ГРАФИК РАБОТЫ** | | | |
| Срок проверки | Проверяемые муниципальные образования, образовательные организации | | |
| Октябрь 2015 г. | Муниципальное образование «Николаевский район» | | |
| Декабрь 2015 г. | Муниципальное образование «Новоспасский район» | | |
| Февраль 2016 г. | Муниципальное образование «Цильнинский район» | | |
| Март 2016 г. | Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ульяновский авиационный колледж»;  Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ульяновский электромеханический колледж»;  Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ульяновский медицинский колледж»;  Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ульяновский педагогический колледж № 4»;  частное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Техникум информатики, экономики и управления» | | |
| Апрель 2016 г. | Муниципальное образование «Сурский район» | | |
| Май 2016 г. | Муниципальное образование «Базарносызганский район» | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_