|  |
| --- |
| **ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ** |
| **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
| **07 декабря 2017 г.** | **№ 607-П** |

**О внесении изменений в постановление Правительства**

**Ульяновской области от 05.08.2013 № 351-П**

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области от 05.08.2013 № 351-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области», следующие изменения:
2. в пункте 2.2 раздела 2:

а) абзацы десятый и одиннадцатый подпункта 2.2.2.4 подпункта 2.2.2 признать утратившими силу;

б) подпункт 2.2.4.1 подпункта 2.2.4 признать утратившим силу;

1. в разделе 4:

а) абзац первый пункта 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.2. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта государственной программы или проекта постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений осуществляет его рассмотрение. По результатам рассмотрения Министерство осуществляет подготовку заключения, которое в том числе содержит оценку финансовых последствий соответствующих изменений для областного бюджета Ульяновской области (за исключением проектов государственных программ или проектов постановлений Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений,
по которым принято решение о необходимости рассмотрения на заседании Комиссии), и направляет его государственному заказчику государственной программы для включения его в состав материалов, прилагаемых к проекту государственной программы или проекту постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений.»;

б) в пункте 4.18 слова «и (или)» заменить словом «или»;

3) в пункте 5.2 раздела 5:

а) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчётным годом, представляет в Министерство составленный по утверждённой Министерством форме годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы, в том числе отчёт об исполнении Плана-графика. Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется
в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ульяновской области, установленной приложением № 4 к настоящему Порядку.»;

б) дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:

«Если после направления в Министерство годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы появляются более точные данные о достижении значений целевых индикаторов государственной программы, в том числе данные, содержащиеся
в официальной статистической информации, а также данные о фактическом исполнении мероприятий, предусмотренных государственной программой, государственный заказчик представляет в Министерство уточнённый годовой отчёт.»;

в) абзацы тринадцатый-пятнадцатый считать абзацами четырнадцатым- шестнадцатым соответственно;

4) дополнить приложением № 4 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Порядку

**МЕТОДИКА**

**оценки эффективности реализации государственных программ Ульяновской области**

1. Настоящая Методика устанавливает правила оценки эффективности реализации государственных программ Ульяновской области (далее – государственная программа) в целом, подпрограмм государственных программ (далее – подпрограмма).

2. Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется государственным заказчиком государственной программы, государственным заказчиком-координатором (далее – государственный заказчик) ежегодно по итогам её реализации в отчётном финансовом году.

3. Исходными данными для оценки эффективности реализации государственной программы являются:

данные, содержащиеся в годовом отчёте о ходе реализации государственной программы, подготавливаемом государственным заказчиком;

данные, полученные в результате мониторинга хода реализации государственных программ, осуществляемого Министерством;

иные данные о результатах реализации государственной программы, необходимые для оценки эффективности реализации государственной программы.

4. По результатам анализа исходных данных государственный заказчик оценивает:

степень достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы;

соотношение фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации государственной программы;

степень достижения плановых значений показателей, характеризующих ожидаемый эффект от реализации мероприятий государственной программы;

степень соответствия результатов реализации основных мероприятий, предусмотренных государственной программой, значениям целевых индикаторов государственной программы.

5. По завершении указанной оценки государственный заказчик осуществляет интегральную оценку эффективности реализации государственной программы и с учётом полученных по её результатам значений определяет степень эффективности реализации государственной программы, которая характеризуется следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Степень эффективности реализации государственной программы | Значение интегральной оценки эффективности реализации государственной программы |
| Реализация государственной программы является эффективной | Более 80 процентов |
| Реализация государственной программы является умеренно эффективной | От 70 до 80 процентов включительно |
| Реализация государственной программы является неэффективной | Менее 70 процентов |

6. Оценка степени достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы осуществляется по следующей формуле:

$СДЦ= \frac{1}{n\_{ц}} \*\sum\_{i=1}^{n\_{ц}}СДЦ\_{i}$, где

СДЦ – степень достижения значения целевого индикатора государственной программы;

 – количество целевых индикаторов государственной программы;

 – степень достижения значения i-ого целевого индикатора государственной программы.

Степень достижения значения i-ого целевого индикатора государственной программы определяется по следующим формулам:

для оценки степени достижения значений целевых индикаторов государственной программы, предполагающих положительную динамику:

$СДЦ\_{i}= \frac{Ф}{П}\*100\%;$

для оценки степени достижения значений целевых индикаторов государственной программы, предполагающих отрицательную динамику:

$СДЦ\_{i}=\frac{П-Ф}{П}\*100\%+100$, где

$СДЦ\_{i }$– степень достижения значения i-ого целевого индикатора;

Ф – фактическое значение целевого индикатора;

П – плановое значение целевого индикатора.

При расчёте интегральной оценки степени достижения значений целевых индикаторов в расчёт берётся фактическое значение (для целевых индикаторов, степень достижения которых составляет до 149% от планового значения).

При перевыполнении значений целевых индикаторов более чем на 150% от планового значения для расчёта интегральной оценки степени достижения целевых индикаторов принимается значение, равное 90%.

7. Оценка соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации государственной программы осуществляется по следующей формуле:

$УФ=\frac{ФУФ}{УФП}$, где

ФУФ – фактический объём финансового обеспечения реализации государственной программы;

УФП – запланированный объём финансового обеспечения реализации государственной программы.

8. Оценка степени достижения плановых значений показателей, характеризующих ожидаемый эффект от реализации мероприятий государственной программы, осуществляется по следующей формуле:

$СДЭ=\frac{1}{n\_{э}}×\sum\_{i-1}^{n\_{э}}СДЭ\_{i}$, где

СДЭ – степень достижения значения показателей ожидаемого эффекта
от реализации мероприятий государственной программы;

nэ – колличество показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы;

СДЭi – степень достижения значения i-ого показателя ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы.

Степень достижения значения i-ого показателя ожидаемого эффекта
от реализации мероприятий государственной программы определяется
по следующим формулам:

для оценки степени достижения значений показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы, предполагающих положительную динамику:

$СДЭ\_{i}= \frac{Ф}{П}\*100\%;$

для оценки степени достижения значений показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы, предполагающих отрицательную динамику:

$СДЭ\_{i}=\frac{П-Ф}{П}\*100\%+100$, где

$СДЭ\_{i} $– степень достижения значения i-ого показателя ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы;

Ф – фактическое значение показателя ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы;

П – плановое значение показателя ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы.

При расчёте интегральной оценки степени достижения значений показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы в расчёт берутся фактические значения (для показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы, степень достижения которых составляет до 149% от планового значения).

При перевыполнении значений показателей ожидаемого эффекта
от реализации мероприятий государственной программы более чем на 150%
от планового значения для расчёта интегральной оценки степени достижения значений показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы принимается значение, равное 90%.

9. Степень соответствия результатов реализации основных мероприятий, предусмотренных государственной программой, значениям целевых индикаторов государственной программы осуществляется по следующей формуле:

$СОМ= \frac{\sum\_{i=1}^{n\_{ому}}OMУ\_{i}}{\sum\_{i=1}^{n\_{ом}}OM\_{i}}$, где

СОМ – степень соответствия результатов реализации основных мероприятий, предусмотренных государственной программой, значениям целевых индикаторов государственной программы;

nому – количество основных мероприятий, предусмотренных государственной программой, для которых установлены конкретные значения целевых индикаторов;

ОМУi  – основные мероприятия государственной программы,
для которых установлены конкретные значения целевых индикаторов;

nом – количество основных мероприятий, предусмотренных государственной программой, для которых не установлены конкретные значения целевых индикаторов;

ОМi  – основные мероприятия, предусмотренные государственной программой, для которых не установлены конкретные значения целевых индикаторов.

10. Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется по следующей формуле:

$И= \frac{\sum\_{}^{}(СДЦ+УФ+СДЭ+СОМ)}{4}-(УФ-СДЦ)$, где

И – значение интегральной оценки эффективности реализации государственной программы.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

Председателя
Правительства области Е.В.Уба