| ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
| 31 июля 2020 г. | № 430-П |

Об утверждении плана мероприятий по внедрению 
Системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами на территории Ульяновской области

В целях реализации подпрограммы «Старшее поколение» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», и разработки системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по внедрению Системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 
на территории Ульяновской области.

- Исполнительным органам государственной власти Ульяновской области, являющимся ответственными за выполнение мероприятий,  предусмотренных планом мероприятий, указанным в пункте 1 настоящего постановления, разработать и утвердить ведомственные планы по реализации таких мероприятий.

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2020 года.

Исполняющий обязанности

Председателя

Правительства области 						      									            А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЁН

постановлением Правительства                                       Ульяновской области

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по внедрению Системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Ульяновской области

Раздел 1. План мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию

Системы долговременного ухода (далее – СДУ) в части обеспечения граждан

пожилого возраста медицинской помощью на территории  Ульяновской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации | Источники финансового обеспечения реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование гериатрической помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи | Министерство здравоохранения Ульяновской области, медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Ульяновской области (далее – медицинские организации) | Организовано оказание гериатрической помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи | Март 2020 года | Декабрь 2021 года | 0,2 млн рублей – средства обязательного медицинского страхования | 0,2 млн рублей – средства обязательного медицинского страхования |
| 1.1. | Разработка алгоритма выявления граждан пожилого возраста, нуждающихся в СДУ | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области, медицинские организации, организации социального обслуживания, подведомственные Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (далее – организации социального обслуживания) | Определена последовательность действий медицинских организаций и организаций социального обслуживания по выявлению граждан, нуждающихся в СДУ | Март 2020 года | Июнь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 1.2. | Функционирование кабинетов врачей-гериатров в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Министерство здравоохранения Ульяновской области, медицинские организации | Организовано оказание специализированной гериатрической медицинской помощи в амбулаторных условиях гражданам пожилого возраста | Март 2020 года | Декабрь 2021 года | Средства обязательного медицинского страхования | Средства обязательного медицинского страхования |
| 1.3. | Увеличение числа граждан пожилого возраста, которым оказана медицинская помощь в стационарных условиях | Министерство здравоохранения Ульяновской области, медицинские организации | Повышение доступности и качества оказания специализированной гериатрической медицинской помощи гражданам пожилого возраста, число граждан, которым оказана медицинская помощь в стационарных условиях, в 2020 году – 1,2 тыс. чел., в 2021 году – 1,6 тыс. чел. | Март 2020 года | Декабрь 2021 года | Средства обязательного медицинского страхования | Средства обязательного медицинского страхования |
| 1.4. | Проведение профилактических медицинских осмотров, включая диспансеризацию, граждан пожилого возраста | Министерство здравоохранения Ульяновской области, медицинские организации | Увеличение охвата граждан пожилого возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, в 2020 году до 26,5%, в 2021 году до 32,5% (целевой показатель по национальному проекту «Демография») | Март 2020 года | Декабрь 2021 года | Средства обязательного медицинского страхования | Средства обязательного медицинского страхования |
| 1.5. | Проведение диспансерного наблюдения граждан пожилого возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния | Министерство здравоохранения Ульяновской области, медицинские организации | Увеличение доли граждан пожилого возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, в 2020 году до 59,6%, в 2021 году до 64,0% (целевой показатель по национальному проекту «Демография») | Март 2020 года | Декабрь 2021 года | Средства обязательного медицинского страхования | Средства обязательного медицинского страхования |
| 1.6. | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан пожилого возраста из групп риска, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания | Министерство здравоохранения Ульяновской области, медицинские организации, организации социального обслуживания | Увеличение охвата граждан пожилого возраста из групп риска, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, участвующих в реализации СДУ (далее – пилотные организации), вакцинацией против пневмококковой инфекции до 95% (целевой показатель по национальному проекту «Демография») | Март 2020 года | Декабрь 2021 года | 0,2 млн рублей – средства федерального бюджета | 0,2 млн рублей – средства федерального бюджета |
| 1.7. | Организация регулярного посещения получателей услуг СДУ на дому, не имеющих возможности регулярного посещения медицинских организаций (осуществление медицинского патронажа), медицинскими работниками медицинских организаций амбулаторного звена, участвующих в пилотном проекте по созданию СДУ на территории Ульяновской области (далее – пилотный проект) | Министерство здравоохранения Ульяновской области, медицинские организации | Медицинский патронаж осуществляется в полном объёме для граждан, получающих услуги СДУ и не имеющих возможности посетить медицинскую организацию | Апрель 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 1.8. | Разработка плана по обеспечению наличия в Ульяновской области достаточного количества медицинских организаций, оказывающих гериатрическую помощь, в том числе амбулаторную, для медицинского обслуживания на дому маломобильных граждан и граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, в том числе мобильных бригад, для осуществления надомного обслуживания | Министерство здравоохранения Ульяновской области, медицинские организации | Соответствие количества медицинских организаций, оказывающих гериатрическую медицинскую помощь, федеральным нормативам | Апрель 2020 года | Июнь 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 1.9. | Организация регулярного посещения граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, специалистами медицинских организаций | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, медицинские организации, организации социального обслуживания | Сформирован и выполняется календарь регулярных осмотров граждан, проживающих в пилотных стационарных организациях социального обслуживания, специалистами медицинских организаций | Апрель 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 1.10. | Проведение медицинских осмотров граждан с обязательной выдачей медицинских рекомендаций, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, медицинские организации, организации социального обслуживания | Проведено обследование 100% граждан, проживающих в пилотных стационарных организациях социального обслуживания, специалистами медицинских организаций по всем основным медицинским профилям, выданы рекомендации | Июнь 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 2. | Совершенствование паллиативной медицинской помощи гражданам пожилого возраста в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации | Министерство здравоохранения Ульяновской области, медицинские организации | Организовано оказание паллиативной медицинской помощи гражданам пожилого возраста в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи, утверждёнными Министерством здравоохранения Российской Федерации, на базе отделений паллиативной помощи и отделений сестринского ухода | Март 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 2.1. | Разработка плана по обеспечению наличия в Ульяновской области достаточного количества объектов паллиативной помощи для медицинского обслуживания граждан, в том числе мобильными бригадами, для осуществления обслуживания граждан на дому и в пилотных стационарных организациях социального обслуживания | Министерство здравоохранения Ульяновской области, медицинские организации | Соответствие количества медицинских организаций, оказывающих паллиативную помощь, федеральным нормативам | Апрель 2020 года | Август 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 3. | Совершенствование системы медицинской реабилитации для граждан пожилого возраста в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, утверждённым Министерством здравоохранения Российской Федерации | Министерство здравоохранения Ульяновской области, медицинские организации | Организовано оказание медицинской помощи по медицинской реабилитации для граждан пожилого возраста в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации на базе отделений медицинской реабилитации | Март 2020 года | Декабрь 2021 года | Средства обязательного медицинского страхования | Средства обязательного медицинского страхования |
| 3.1. | Разработка плана по обеспечению наличия в Ульяновской области достаточного количества объектов медицинской реабилитации первого, второго, третьего этапов в медицинских организациях, в том числе для граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания | Министерство здравоохранения Ульяновской области, медицинские организации | Соответствие количества объектов медицинской реабилитации федеральным нормативам | Апрель 2020 года | Июнь 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 4. | Формирование междисциплинарной рабочей группы, определяющей характер междисциплинарного взаимодействия | Министерство здравоохранения Ульяновской области, медицинские организации | Определён характер междисциплинарного взаимодействия между медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, гериатрическую помощь, паллиативную медицинскую помощь и осуществляющими медицинскую реабилитацию | Февраль 2020 года | Март 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 4.1. | Осуществление междисциплинарного взаимодействия в системе здравоохранения, в том числе между медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, гериатрическую помощь, паллиативную медицинскую помощь и осуществляющими медицинскую реабилитацию, разработка алгоритма маршрутизации пожилых пациентов, являющихся гражданами пожилого возраста, в Ульяновской области | Министерство здравоохранения Ульяновской области, медицинские организации | Организовано междисциплинарное взаимодействие в системе здравоохранения, в том числе между медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, гериатрическую помощь, паллиативную медицинскую помощь и осуществляющими медицинскую реабилитацию | Март 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 4.2. | Разработка алгоритма взаимодействия между медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, гериатрическую помощь, паллиативную медицинскую помощь и осуществляющими медицинскую реабилитацию, в организации СДУ | Министерство здравоохранения Ульяновской области, медицинские организации | Определена последовательность действий между медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, гериатрическую помощь, паллиативную медицинскую помощь и осуществляющими медицинскую реабилитацию, в организации СДУ | Апрель 2020 года | Август 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 4.3. | Разработка алгоритма маршрутизации граждан пожилого возраста в Ульяновской области | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области, медицинские организации, организации социального обслуживания | Определён порядок маршрутизации граждан пожилого возраста, нуждающихся в оказании медицинской помощи | Апрель 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 4.4. | Обеспечение обмена информацией между медицинскими организациями, участвующими в реализации СДУ | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области, медицинские организации, организации социального обслуживания | Осуществляется передача данных о гражданах пожилого возраста, нуждающихся в оказании медицинской помощи, в СДУ | Апрель 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 5. | Определение перечня медицинских организаций, участвующих в организации СДУ | Министерство здравоохранения Ульяновской области, медицинские организации | Определён перечень медицинских организаций, участвующих в организации СДУ | Февраль 2020 года | Март 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 6. | Формирование межведомственной рабочей группы по созданию СДУ, определение зон ответственности участников межведомственной рабочей группы | Министерство здравоохранения Ульяновской области Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области | Документ о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Ульяновской области Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, территориальным органом Пенсионного фонда и иными организациями в рамках создания СДУ | Февраль 2020 года | Март 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 6.1. | Разработка (актуализация) и реализация регламента взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания, участвующих в СДУ | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области, медицинские организации, организации социального обслуживания | Разработан регламент взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания, участвующих в СДУ | Март 2020 года | Июнь 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 6.2. | Разработка алгоритма выявления граждан, нуждающихся в СДУ | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области, медицинские организации, организации социального обслуживания | Определена последовательность действий медицинских организаций и организаций социального обслуживания при выявлении граждан, нуждающихся в СДУ | Март 2020 года | Май 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 7. | Внедрение системы мер по определению потребности и объёма социально-бытовой помощи для граждан пожилого возраста с ограничениями или отсутствием возможностей к передвижению и/или самообслуживанию в медицинских организациях | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области, медицинские организации, организации социального обслуживания | Внедрена система мер по определению потребности и объёма социально-бытовой помощи для граждан пожилого возраста с ограничениями или отсутствием возможностей к передвижению и/или самообслуживанию в медицинских организациях | Апрель 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 8. | Осуществление методического сопровождения реализации системы мер по определению потребности и объёма социально-бытовой помощи для граждан пожилого возраста с ограничениями или отсутствием возможностей к передвижению и/или самообслуживанию в организациях социального обслуживания | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области, медицинские организации, организации социального обслуживания | Проведение методического сопровождения реализации системы мер по определению потребности и объема социально-бытовой помощи для граждан пожилого возраста с ограничениями или отсутствием возможностей к передвижению и/или самообслуживанию в организациях социального обслуживания | Март 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 9. | Внедрение Российских методических рекомендаций по уходу за ослабленными гражданами пожилого возраста в медицинских организациях и на дому | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, медицинские организации, организации социального обслуживания Ульяновской области | Повышение качества ухода за ослабленными гражданами пожилого возраста в медицинских организациях и на дому | Март 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 9.1. | Проведение обучающих се-минаров в соответствии с Российскими методическими рекомендациями по уходу за ослабленными гражданами пожилого возраста для работников медицинских организаций и лиц, осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста на дому | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, медицинские организации, организации социального обслуживания | Повышение качества ухода за ослабленными гражданами пожилого возраста в медицинских организациях и на дому | Март 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 10. | Осуществление методического сопровождения внедрения Российских методических рекомендаций по уходу за ослабленными гражданами пожилого возраста в организациях социального обслуживания | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, медицинские организации, организации социального обслуживания | Повышение качества ухода за ослабленными гражданами пожилого возраста в организациях социального обслуживания | Март 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 10.1. | Проведение обучающих се-минаров в соответствии с Российскими методическими рекомендациями по уходу за ослабленными гражданами пожилого возраста для работников организаций социального обслуживания | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, медицинские организации, организации социального обслуживания Ульяновской области | Повышение качества ухода за ослабленными гражданами пожилого возраста в организациях социального обслуживания | Март 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 11. | Внедрение комплекса мер по профилактике падений и переломов у граждан пожилого возраста в медицинских организациях и на дому | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, медицинские организации, организации социального обслуживания | Уменьшение количества падений и переломов у граждан пожилого возраста в медицинских организациях и на дому | Март 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 11.1. | Внедрение клинических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации по профилактике падений и переломов | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, медицинские организации, организации социального обслуживания | Уменьшение количества падений и переломов у граждан пожилого возраста в медицинских организациях и на дому | Март 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 11.2. | Разработка и реализация региональной межведомственной и мультидисциплинарной программы профилактики падений и переломов | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, медицинские организации, организации социального обслуживания | Профилактика и уменьшение количества падений и переломов у граждан пожилого возраста в медицинских организациях и на дому | Апрель 2020 года | Июнь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 12. | Осуществление методического сопровождения реализации комплекса мер по профилактике падений и переломов граждан пожилого возраста в организациях социального обслуживания | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, медицинские организации, организации социального обслуживания | Профилактика и уменьшение количества падений и переломов у граждан пожилого возраста в организациях социального обслуживания | Июль 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 12.1. | Проведение обучающих семинаров в соответствии с методическими рекомендациями по профилактике падений и переломов у граждан пожилого возраста для работников организациях социального обслуживания | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, медицинские организации, организации социального обслуживания | Профилактика и уменьшение количества падений и переломов у граждан пожилого возраста в организациях социального обслуживания | Июль 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 13. | Внедрение комплекса мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у граждан пожилого возраста в медицинских организациях | Министерство здравоохранения Ульяновской области, медицинские организации | Профилактика и раннее выявление когнитивных нарушений у граждан пожилого возраста в медицинских организациях | Март 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 13.1. | Внедрение клинических рекомендаций Минздрава РФ по профилактике и раннему выявлению когнитивных нарушений у граждан пожилого возраста | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия, Ульяновской области медицинские организации, организации социального обслуживания | Профилактика и раннее выявление когнитивных нарушений у граждан пожилого возраста в медицинских организациях | Март 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 13.2. | Разработка и реализация региональной комплексной межведомственной и мультидисциплинарной программы профилактики, ран-ней диагностики и лечения когнитивных расстройств | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, медицинские организации, организации социального обслуживания | Профилактика, раннее выявление и лечение когнитивных нарушений у граждан пожилого возраста в медицинских организациях | Апрель 2020 года | Июнь 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 14. | Осуществление методического сопровождения внедрения комплекса мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у граждан пожилого возраста в организациях социального обслуживания и на дому | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, медицинские организации, организации социального обслуживания | Профилактика и раннее выявление когнитивных нарушений у граждан пожилого возраста в организациях социального обслуживания и на дому | Июль 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 14.1. | Проведение обучающих семинаров по профилактике и раннему выявлению когнитивных нарушений у граждан пожилого возраста для работников организаций социального обслуживания | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, медицинские организации, организации социального обслуживания | Профилактика и раннее выявление когнитивных нарушений у граждан пожилого возраста в организациях социального обслуживания и на дому | Июль 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 15. | Обучение врачей и медсестёр первичного звена здравоохранения основам гериатрии, паллиативной медицинской помощи и медицинской реабилитации | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, медицинские организации, организации социального обслуживания | Повышение профессионального уровня медицинского персонала и качества медицинской помощи по гериатрии, паллиативной медицинской помощи и медицинской реабилитации в СДУ | Апрель 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 15.1. | Проведение конференций, семинаров для медицинских работников первичного звена здравоохранения по основам гериатрии, паллиативной медицинской помощи и медицинской реабилитации | Министерство здравоохранения Ульяновской области, медицинские организации | Повышение профессионального уровня работников медицинских организаций и качества медицинской помощи по гериатрии, паллиативной медицинской помощи и медицинской реабилитации в СУ | Апрель 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 16. | Определение должностных лиц в каждой медицинской организации, ответственных за сбор данных и передачу информации о (потенциальных) нуждающихся в органы социальной защиты населения | Министерство здравоохранения Ульяновской области, медицинские организации | Локальный нормативный акт медицинской организации | Февраль 2020 года | Март 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 16.1. | Обеспечение медицинских организаций и организаций социального обслуживания бланками информационного согласия по перечню персональных данных (информации), передаваемых между участниками межведомственного взаимодействия | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, медицинские организации, организации социального обслуживания | Разработаны форма бланка информированного согласия пациента (получателя услуг), регламент получения информированного согласия у пациента (получателя услуг) | Март 2020 года | Март 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 16.2. | Определение объёма информации для обмена данными между организациями здравоохранения и организациями социального обслуживания и разработки соответствующих форм отчётности | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, медицинские организации, организации социального обслуживания | Налажен информационный обмен между организациями здравоохранения и организациями социального обслуживания и разработаны соответствующие формы отчётности | Апрель 2020 года | Сентябрь 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 16.3. | Создание системы межведомственного электронного информационного обмена | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, медицинские организации, организации социального обслуживания | Осуществляется передача данных о пациентах, нуждающихся в социальной помощи, ускорен информационный обмен между организациями здравоохранения и организациями социального обслуживания в рамках реализации пилотного проекта | Апрель 2020 года | Июнь 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 16.4. | Разработка перечня информации, передаваемой из медицинских организаций в организации социального обслуживания, форм передаваемых документов, способов передачи, определения лиц, ответственных за передачу и получение соответствующей информации | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, медицинские организации, организации социального обслуживания | Разработаны бланк передачи данных из медицинских организаций в организации социального обслуживания, включающий раздел ограничений жизнедеятельности, а также назначения и противопоказания; детальная процедура (технологическая карта) по передаче данных из медицинских организаций в организации социального обслуживания | Апрель 2020 года | Май 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 17. | Разработка и внедрение информационно-технологи-ческого решения (ИТР) для регистрации и мониторинга состояния пациентов, для обмена информацией между медицинскими организациями и организациями социального обслуживания в СДУ | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, медицинские организации, организации социального обслуживания | Разработано информационно-техническое обеспечение, внедрена система мониторинга состояния граждан для обмена информацией между медицинскими организациями в организации социального обслуживания в СДУ | Июль 2020 года | Декабрь 2020 года | Не требуется | Не требуется |

Раздел 2. План мероприятий по реализации пилотного проекта

по созданию СДУ в части социального обслуживания граждан пожилого возраста

и инвалидов в Ульяновской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации | Источники финансового обеспечения реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1. | Проведение типизации получателей социальных услуг в пилотных организациях социального обслуживания | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, организации социального обслуживания | 100% охват типизацией получателей социальных услуг, определение индивидуальной нуждаемости граждан в посторонней помощи (потребности в уходе) | Июнь 2020 года | Декабрь 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 1.2. | Внесение изменений в штатные расписания организаций социального обслуживания, участвующих в реализации пилотного проекта по внедрению СДУ (далее – пилотные организации социального обслуживания), в зависимости от потребности граждан в социальных услугах в рамках создания СДУ | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, организации социального обслуживания | Внесены изменения в штатные расписания пилотных организаций социального обслуживания | Август 2020 года | Декабрь 2020 года | 8,1 млн рублей | 17,0 млн рублей |
| 1.3. | Разработка (пересмотр) индивидуальных программ предоставления социальных услуг, индивидуальных программ ухода по результатам проведения типизации, графиков посещения получателей социальных услуг работниками организаций социального обслуживания и медицинских организаций | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области, организации социального обслуживания, медицинские организации | Скорректированы или разработаны индивидуальные программы предоставления социальных услуг 100% типизированных граждан | Август 2020 года | Декабрь 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 1.4. | Организация предоставления услуг лицам, проживающим на дому и получающим услуги в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442 ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»), в объёме и с кратностью согласно разработанной Индивидуальной программе предоставления социальных услуг, Индивидуальному плану ухода по результатам проведённой типизации (до 28 часов в неделю и до 7 дней в неделю на одного получателя с максимально высокой степенью зависимости) из наиболее тяжёлой функциональной группы | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, организации социального обслуживания | Предоставление долговременного ухода гражданам 4-5 группы типизации, не менее 150 человек | Сентябрь 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 1.5. | Привлечение негосударственного сектора к оказанию социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области | СДУ на дому организована в 1 негосударственной организации не менее 30 получателям социальных услуг | Сентябрь 2020 года | Декабрь 2021 года | 5,0 млн рублей | 7,0 млн рублей |
| 2. Совершенствование предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания |
| 2.1. | Организация профилактических занятий физической культурой и спортом граждан старше трудоспособного возраста с целью сохранения их здоровья, жизненной активности | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, организации социального обслуживания | В занятия физической культурой и спортом вовлечены не менее 1000 получателей услуг в полустационарной форме социального обслуживания | Июнь 2020 года | Декабрь 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 2.2. | Внесение изменений в штатные расписания пилотных организаций социального обслуживания в зависимости от потребности граждан в социальных услугах в рамках создания СДУ | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, организации социального обслуживания | Внесены изменения в штатные расписания пилотных организаций социального обслуживания | Август 2020 года | Декабрь 2020 года | 3,0 млн рублей | 3,0 млн рублей |
| 2.3. | Проведение ремонтных работ и оснащение необходимым оборудованием и мебелью организаций социального обслуживания в целях организации групп дневного пребывания для граждан с когнитивными нарушениями и ограничениями мобильности | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, организации социального обслуживания | Создание современных условий для предоставления социальных услуг | Сентябрь 2020 года | Декабрь 2021 года | 1,0 млн рублей | 2,0 млн рублей |
| 2.4. | Создание и организация функционирования отделений дневного пребывания граждан с когнитивными нарушениями и ограничениями мобильности в пилотных организациях социального обслуживания | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, организации социального обслуживания | Создано не менее двух отделений дневного пребывания граждан с когнитивными нарушениями и ограничениями мобильности в пилотных организациях социального обслуживания | Ноябрь 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 2.5. | Приобретение специализированного автотранспорта для доставки граждан с когнитивными нарушениями и ограничениями мобильности в пилотные организации социального обслуживания | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, организации социального обслуживания | Приобретено 2 единицы специализированного автотранспорта для доставки граждан с когнитивными нарушениями и ограничениями мобильности в пилотные организации социального обслуживания | Ноябрь 2020 года | Декабрь 2021 года | 2,0 млн рублей | 2,0 млн рублей |
| 3. Совершенствование предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания |
| 3.1. | Внесение изменений в штатные расписания пилотных организаций социального обслуживания в зависимости от потребности граждан в социальных услугах в рамках создания СДУ | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, организации социального обслуживания | Внесены изменения в штатные расписания пилотных организаций социального обслуживания | Март 2020 года | Декабрь 2020 года | 8,0 млн рублей | 17,0 млн рублей |
| 3.2. | Проведение медицинских осмотров, включая диспансеризацию, с обязательной выдачей медицинских рекомендаций гражданам, проживающим в пилотных стационарных организациях социального обслуживания | Организации социального обслуживания, медицинские организации | 100% охват граждан, проживающих в пилотных стационарных организациях социального обслуживания, медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию | Июнь 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 3.3. | Проведение типизации получателей социальных услуг в пилотных организациях социального обслуживания | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, организации социального обслуживания | 100% охват получателей социальных услуг типизацией, определение индивидуальной нуждаемости граждан пожилого возраста в посторонней помощи (потребности в уходе) | Июль 2020 года | Декабрь 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 3.4. | Разработка (пересмотр) индивидуальных программ предоставления социальных услуг, индивидуальных программ ухода по результатам проведения типизации | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области, организации социального обслуживания | Скорректированы или разработаны индивидуальные программы предоставления социальных услуг 100% граждан пожилого возраста, прошедших типизацию | Июль 2020 года | Декабрь 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 3.5. | Предоставление долговременного ухода гражданам пожилого возраста по результатам проведённой типизации в пилотных стационарных организациях социального обслуживания | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, организации социального обслуживания | Предоставление долговременного ухода гражданам 4-5 группы типизации, не менее 200 человек | Июль 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 3.6. | Ведение документации по уходу в пилотных стационарных организациях социального обслуживания | Организации социального обслуживания | Локальные нормативные акты пилотных организаций | Июль 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | 5,0 млн рублей |
| 3.7. | Проведение ремонтных работ и оснащение мебелью жилых комнат стационарных организаций социального обслуживания в целях создания комфортных условий проживания граждан, а также создание зон для проведения групповых занятий и приёма пищи в отделениях «Милосердие» | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, организации социального обслуживания | Создание современных условий для предоставления социальных услуг гражданам | Ноябрь 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 4. Определение перечня организаций социального обслуживания, участвующих в организации СДУ |
| 4.1. | Утверждение Плана мероприятий создания СДУ в Ульяновской области и согласование объёмов их финансового обеспечения | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области | Нормативный правовой акт Ульяновской области | Март 2020 года | Август 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 4.2. | Определение перечня организаций социального обслуживания, участвующих в организации СДУ | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области | Нормативный правовой акт Ульяновской области о включении в пилотный проект организаций социального обслуживания | Март 2020 года | Март 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 4.3. | Определение должностных лиц пилотных организаций социального обслуживания, ответственных за внедрение СДУ | Организации социального обслуживания | В пилотных организациях социального обслуживания подписано дополнительное соглашение к трудовому договору ответственного за внедрение СДУ | Март 2020 года | Март 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 4.4. | Актуализация гарантированного перечня социальных услуг Ульяновской области, предоставляемых гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании на основании статьи 15 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», и осуществляемых по результатам проведённой типизации | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области | Нормативный правовой акт Ульяновской области в части актуализации перечня услуг для пилотных организаций социального обслуживания | Март 2020 года | Август 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 4.5. | Актуализация стандартов услуг, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» гражданам, с учетом естественных потребностей граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, и осуществляемых по результатам проведенной типизации | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области | Нормативный правовой акт Ульяновской области в части актуализации перечня услуг для пилотных организаций социального обслуживания в части актуализации стандартов оказания социальных услуг | Март 2020 года | Август 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 4.6. | Актуализация порядка признания гражданина, нуждающимся в социальном обслуживании | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области | Нормативный правовой акт Ульяновской области в части актуализации порядка признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании | Март 2020 года | Август 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 4.7. | Утверждение модели СДУ, реализуемой в Ульяновской области | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Министерство здравоохранения Ульяновской области | Нормативный правовой акт Ульяновской области | Июль 2020 года | Сентябрь 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 5. Развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |
| 5.1. | Обеспечение работы курсов «Школа ухода», в рамках которых проводится обучение родственников граждан пожилого возраста и инвалидов, персонала организаций социального обслуживания навыкам долговременного ухода, включая развитие пунктов проката современных средств и предметов ухода (особенно за лежачими больными) | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, организации социального обслуживания | Не менее 300 граждан в каждом формате работы (индивидуальная, групповая и с выходом на дом) получили консультации по осуществлению ухода в пилотных организациях | Июнь 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 5.1.1. | Выход работников курсов «Школа ухода» на дом к получателю социальных услуг для формирования рекомендаций по изменению жилища, для обучения родственников граждан пожилого возраста и инвалидов уходу за лежачими гражданами на дому |  |  | Июнь 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 5.1.2. | Дооснащение пунктов проката технических средств реабилитации (далее – ТСР) до рекомендуемых величин по количеству и ассортименту оборудования в каждой пилотной организации | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области, организации социального обслуживания | Функционирующие пункты проката ТСР, предоставляющие услуги для любого получателя в СДУ, в соответствии с рекомендуемым ассортиментом | Июнь 2020 года | Декабрь 2021 года | 3,2 млн рублей | 3,2 млн рублей |
| 5.2. | Запуск услуги «Социальная передышка» по временному размещению получателей социальных услуг на дому в пилотных стационарных организациях социального обслуживания с целью организации «отпуска от ухода» для ухаживающих родственников | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, организации социального обслуживания | Не менее 30 граждан получили услуги по временному размещению нуждающихся в пилотных стационарных организациях социального обслуживания | Сентябрь 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 6. Подготовка (профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительное профессиональное образование работников организаций социального обслуживания |
| 6.1. | Отбор трёх наиболее опытных работников организаций социального обслуживания для прохождения обучения по осуществлению ухода в рамках СДУ | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, организации социального обслуживания | Три опытных работника организаций социального обслуживания отобраны и командированы в фонд «Старость в радость» (г. Москва) для прохождения очного обучения | Февраль 2020 года | Март 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 6.2. | Обучение отобранных специалистов системе ухода, междисциплинарной работе и навыкам преподавания в рамках СДУ с обязательной защитой итоговой работы, в объёме не менее 144 очных часов | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, организации социального обслуживания | Обучены квалифицированные специалисты, каждый защитил работу по задачам внедрения СДУ | Февраль 2020 года | Март 2020 года | 0,25 млн рублей | - |
| 6.3. | Обучение работников пилотных организаций социального обслуживания, областного государственного казённого учреждения социальной защиты населения Ульяновской области процессам осуществления типизации граждан | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области, организации социального обслуживания | Не менее 30 обученных специалистов, способных самостоятельно осуществлять процедуру типизации | Март 2020 года | Июль 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 6.4. | Обучение руководителей пилотных организаций социального обслуживания, включая обеспечение их информацией о международных практиках осуществления деятельности организаций социального обслуживания населения | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, организации социального обслуживания | Проведено обучение 100% руководителей пилотных организаций социального обслуживания по направлениям: СДУ, технологии межведомственного взаимодействия в СДУ, осуществление ухода и междисциплинарного воздействия в стационарных организациях социального обслуживания | Март 2020 года | Август 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 6.5. | Проведение не менее двух региональных «круглых столов» для руководящего персонала вовлечённых пилотных организаций социального обслуживания и медицинских организаций, а также полномочных представителей отделений медико-социальной экспертизы, Фонда социального страхования, негосударственных организаций и глав администраций муниципальных образований Ульяновской области | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области | Протоколы заседаний, содержащие информацию о практике создания СДУ в Ульяновской области, проблемах, которые могут возникнуть в связи с созданием СДУ в Ульяновской области и путях их решения | Март 2020 года | Декабрь 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 6.6. | Проведение обучения 100% штатного персонала (включая руководящий персонал, за исключением руководителей) пилотных организаций социального обслуживания силами обученных специалистов, в том числе: персонала стационарных организаций социального обслуживания – в объеме не менее 32 очных часов, включая финальную проверку знаний, и 32 часов практических занятий; персонала центров социального обслуживания населения – в объёме не менее 12 очных часов, включая финальную проверку знаний, и 12 часов занятий самоподготовки | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, организации социального обслуживания | Проведено обучение в необходимом объёме 100% штатного персонала пилотных организаций социального обслуживания обученными специалистами в области осуществления ухода в рамках СДУ | Июнь 2020 года | Декабрь 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 6.7. | Формирование расписания занятий (работы) тренеров в пилотных организациях социального обслуживания в объёме 40 часов в неделю, включающую необходимость разъездов до места нахождения пилотных организаций социального обслуживания, а также обеспечение специалистов необходимым оборудованием для проведения презентации на месте осуществления их работы | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, организации социального обслуживания | Сформировано расписание занятий каждого специалиста в каждой пилотной организации социального обслуживания. Расписание согласовано с руководителем организации и представителем Министерства, курирующего данное направление. Каждая организация и каждый специалист оснащены необходимым оборудованием для осуществления соответствующей работы по обучению персонала и руководителей | Июнь 2020 года | Декабрь 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 6.8. | Организация профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области | В рамках профессионального образования и профессионального обучения повысят квалификацию 100% работников учреждений социального обслуживания, участвующих в СДУ | Июль 2020 года | Декабрь 2020 года | 0,3 млн рублей | 0,3 млн рублей |
| 7. Развитие действующих стационарозамещающих технологий, а также технологий, которые планируется создать в рамках пилотного проекта |
| 7.1. | Организация работы мобильных бригад во всех муниципальных образованиях Ульяновской области в целях осуществления мониторинга нуждаемости в получении социальных и медицинских услуг и состояния лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, и при необходимости доставки их в медицинские организации | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Министерство здравоохранения Ульяновской области, Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области организации социального обслуживания, медицинские организации | Охват работой мобильных бригад граж- дан старше 65 лет, проживающих в сельской местности составляет 100% | Январь 2020 года | Декабрь 2021 года | 4,5 млн рублей | Не требуется |
| 7.2. | Внедрение технологии «Тёплый дом» – предоставление социальных услуг на дому у граждан пожилого возраста, которые приглашают к себе в гости 5-6 человек своего возраста по интересам | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, организации социального обслуживания | Создание 6 Тёплых домов на территории Ульяновской области, особенно в сельских населённых пунктах, в которых отсутствуют организации социального обслуживания | Август 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 8. Развитие социального сопровождения |
| 8.1. | Развитие социального сопровождения во всех организациях социального обслуживания | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, организации социального обслуживания | Социальным сопровождением охвачено 100% граждан, нуждающихся в социальном сопровождении | Апрель 2020 года | Декабрь 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 9. Развитие сопровождаемого проживания |
| 9.1. | Организация учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания малых групп инвалидов, в том числе страдающих психическими расстройствами, в пилотных организациях социального обслуживания | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, организации социального обслуживания | Не менее 50 инвалидов охвачено учебным (тренировочным) сопровождаемым проживанием в пилотных организациях социального обслуживания | Июль 2020 года | Декабрь 2021 года | 0,205 млн рублей – средства федерального бюджета, 0,045 млн рублей – средства областного бюджета | Не требуется |
| 10. Иные стационарозамещающие технологии, предусмотренные нормативными правовыми актами Ульяновской области |
| 10.1. | Привлечение волонтёров, в том числе «серебряного возраста», для организации выявления граждан, нуждающихся в СДУ | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области | Разработан и реализуется План по развитию волонтёрства (добровольчества), заключены соглашения с волонтёрскими организациями. Ежегодно привлечено не менее 2000 волонтёров | Март 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 11. Мероприятия по контролю качества предоставляемых услуг по долговременному уходу гражданам пожилого возраста и инвалидам |
| 11.1. | Мероприятия по контролю качества предоставляемых услуг по долговременному уходу гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе: проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, проведение опросов, анкетирования, обеспечение возможности получателями социальных услуг оставлять обращения на официальных сайтах организаций социального обслуживания; ежемесячный контроль исполнительными органами государственной власти Ульяновской области хода реализации этапов пилотного проекта; ежеквартальный анализ опыта работы пилотных организаций социального обслуживания | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, организации социального обслуживания | В пилотных организациях социального обслуживания проведена независимая оценка качества оказания услуг организациями социального обслуживания, опросы, анкетирование, изучены обращения, оставленные на официальных сайтах организаций социального обслуживания | Июль 2020 года | Декабрь 2021 года | 0,205 млн рублей | 0,164 млн рублей |
| 12. Организация межведомственного взаимодействия |
| 12.1. | Проведение ежеквартальных межведомственных совещаний, организуемых для обмена опытом участников пилотного проекта | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Министерство здравоохранения Ульяновской области, организации социального обслуживания, медицинские организации | Проведено 4 межведомственных совещания | Январь 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 12.2. | Создание межведомственной рабочей группы по созданию СДУ с участием представителей исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, ответственных за социальную защиту, здравоохранение, культуру, спорт, образование, финансы, представителей медико-социальной экспертизы, фонда социального страхования, негосударственных организаций | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области | Нормативный правовой акт Ульяновской области | Март 2020 года | Март 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 12.3. | Образование единого координационного центра по реализации мероприятий СДУ на базе Областного государственного казённого учреждения социальной защиты населения Ульяновской области | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения | Нормативный правовой акт Ульяновской области об образовании единого координационного центра по реализации мероприятий СДУ в Ульяновской области, утверждение регламента его работы. Обеспечение взаимодействия между организациями социального обслуживания и медицинскими организациями в рамках реализации пилотного проекта | Июнь 2020 года | Август 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 12.4. | Разработка предложений по получению информации организациями социального обслуживания о выписке человека из стационарных медицинских организаций, входящих в пилотный проект; определение перечня информации и формы её передачи между медицинскими организациями и организациями социального обслуживания о гражданах пожилого возраста и инвалидов; определение каналов межведомственного взаимодействия и механизмов их функционирования; разработка решений по получению информации в организациях социального обслуживания о госпитализации граждан, получающих социальное обслуживание в рамках СДУ; разработка форм документов для обмена данными | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Министерство здравоохранения Ульяновской области, организации социального обслуживания, медицинские организации | Принятие совместного приказа об утверждении Порядка информационного обмена о гражданах в рамках реализации пилотного проекта по созданию СДУ за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Ульяновской области | Июнь 2020 года | Август 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 12.5. | Разработка предложений по получению информации медицинскими организациями о гражданах, получающих социальные услуги и нуждающихся в медицинской помощи | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области; Министерство здравоохранения Ульяновской области, организации социального обслуживания, медицинские организации | Принятие совместного приказа об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия в рамках СДУ, в котором определяются: цели и задачи осуществляемого взаимодействия; процесс взаимодействия; участники процесса взаимодействия; перечень нормативных документов организаций здравоохранения, в соответствии с которыми немедицинским персоналом может быть определено состояние получателя социальных услуг как требующее вмешательства работников организаций здравоохранения; формы документов, в соответствии с которыми проводится взаимодействие; должностные лица в пилотных организациях, на которых возложена ответственность за межведомственное взаимодействие | Июнь 2020 года | Август 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 12.6. | Заключение соглашения о взаимодействии в рамках СДУ между Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области и Министерством здравоохранения Ульяновской области | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Министерство здравоохранения Ульяновской области | Подписанное соглашение о взаимодействии в рамках СДУ между Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области и Министерством здравоохранения Ульяновской области | Июнь 2020 года | Сентябрь 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 12.7. | Создание системы выявления граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в СДУ, во взаимодействии с медицинскими организациями, органами местного самоуправления городских округов и городских (сельских) поселений Ульяновской области, ветеранскими организациями, организациями по работе с инвалидами, организациями территориального общественного самоуправления, мобильными бригадами | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Министерство здравоохранения Ульяновской области, Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области | Нормативный правовой акт Ульяновской области о взаимодействии исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и организаций по выявлению граждан, нуждающихся в долговременном уходе. Карта пожилых людей, которая позволит видеть, в каких районах проживает наибольшее количество пожилых граждан и в каких услугах они нуждаются | Июнь 2020 года | Декабрь 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 12.8. | Внедрение в эксплуатацию временной информационной системы в пилотных организациях социального обслуживания, содержащей данные о нуждающемся для организации работы СДУ | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области | Внедрено временное IT-решение по СДУ, предусматривающее возможность автоматизированной передачи данных между участниками СДУ в рамках осуществления межведомственного взаимодействия | Июнь 2020 года | Июль 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 12.9. | Организация и сопровождение процессов исполнения заявок, имеющих межведомственный характер, по обращениям граждан в рамках СДУ | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области, организации социального обслуживания, медицинские организации | Приказ Областного государственного казённого учреждения социальной защиты населения Ульяновской области о создании Комиссии по разрешению споров в рамках межведомственного взаимодействия и признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в рамках СДУ | Июнь 2020 года | Декабрь 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 12.10. | Обеспечение передачи медицинскими организациями организациям социального обслуживания информации о медицинских назначениях гражданам пожилого возраста и инвалидам и выявленных у таких граждан медицинских противопоказаниях | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Министерство здравоохранения Ульяновской области, Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области, организации социального обслуживания, медицинские организации | Определён процесс передачи информации о медицинских назначениях гражданам пожилого возраста и инвалидам и выявленных у таких граждан медицинских противопоказаниях между медицинскими организациями и организациям социального обслуживания. Нуждающимся гражданам пожилого возраста и инвалидам предоставлены услуги в рамках СДУ по результатам проведенной типизации | Июль 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 12.11. | Определение основной информационной системы, на базе которой будет локализоваться вся необходимая информация о нуждающихся в рамках СДУ и разработка технического задания на доработку соответствующей информационной системы | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области | Разработано техническое задание на автоматизацию процесса получения данных из ведомств, участвующих в реализации СДУ, обмен необходимыми данными между участниками, хранение данных, а также формирование необходимых отчётов в рамках СДУ | Июль 2020 года | Декабрь 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 13. Информационно-разъяснительная работа о создании СДУ |
| 13.1. | Размещение информации о пилотном проекте по созданию СДУ за гражданами пожилого возраста и инвалидами в средствах массовой информации (радио, телевидение, пресса), в том числе с использованием интернет-ресурсов | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области, организации социального обслуживания, медицинские организации | Информирование населения о возможных формах организации ухода за гражданами с дефицитом самообслуживания | Июнь 2020 года | Декабрь 2021 года | В рамках текущего финансирования подведомственной сети | В рамках текущего финансирования подведомственной сети |
| 13.2. | Изготовление и показ видеороликов о пилотном проекте по СДУ в организациях социального обслуживания и медицинских организациях | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Областное государственное казенное учреждение социальной защиты населения Ульяновской области, организации социального обслуживания, медицинские организации | Информирование населения о возможных формах организации ухода за гражданами с дефицитом самообслуживания | Июнь 2020 года | Декабрь 2021 года | В рамках текущего финансирования подведомственной сети | В рамках текущего финансирования подведомственной сети |
| 13.3. | Изготовление и распространение печатной продукции, содержащей необходимую информацию для лиц, осуществляющих семейный уход, включая рекомендации по уходу | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области, организации социального обслуживания, медицинские организации | Информирование населения о возможностях и формах организации ухода за гражданами с дефицитом самообслуживания, распространение печатной продукции, содержащей необходимую информацию для лиц, осуществляющих семейный уход, включая рекомендации по уходу | Июнь 2020 года | Декабрь 2021 года | В рамках текущего финансирования подведомственной сети | В рамках текущего финансирования подведомственной сети |
| 13.4. | Организация работы «горячей линии» по вопросам оказания помощи гражданам | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области, организации социального обслуживания, медицинские организации | Информирование населения о возможных формах организации ухода за гражданами с дефицитом самообслуживания, оказание консультативной помощи | Июнь 2020 года | Декабрь 2021 года | В рамках текущего финансирования подведомственной сети | В рамках текущего финансирования подведомственной сети |
| 14. Оценка эффективности реализации Плана мероприятий по созданию СДУ в Ульяновской области в 2020 году |
| 14.1. | Ежеквартальная оценка выполнения пунктов Плана мероприятий | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области, организации социального обслуживания, медицинские организации | Предоставление отчёта о внедрении СДУ Губернатору Ульяновской области С.И.Морозову | Июль 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |
| 14.2. | Осуществление расчётов социальных эффектов от создания СДУ в пилотных организациях и расчёт прогнозных значений на 2021 год | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области, организации социального обслуживания, медицинские организации | Аналитическая записка, согласованная курирующим заместителем Председателя Правительства Ульяновской области, с указанием рассчитанных значений социальных эффектов, достигнутых в ходе реализации проекта в 2020 году и расчётных плановых значений на 2021 год | Ноябрь 2020 года | Декабрь 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 14.3. | Осуществление расчёта финансово-экономических эффектов от создания СДУ в пилотных организациях и расчет прогнозных значений на 2021 год | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области, организации социального обслуживания, медицинские организации | Аналитическая записка, согласованная курирующим заместителем Председателя Правительства Ульяновской области, с указанием рассчитанных значений финансово-экономических эффектов, достигнутых в ходе реализации проекта в 2020 году, и расчётных плановых значений на 2021 год | Ноябрь 2020 года | Декабрь 2020 года | Не требуется | Не требуется |
| 14.4. | Проведение совещания под председательством Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова по итогам создания СДУ в Ульяновской области | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Областное государственное казенное учреждение социальной защиты населения Ульяновской области, организации социального обслуживания, медицинские организации | Протокол совещания об итогах реализации пилотного проекта по созданию СДУ на территории Ульяновской области | Декабрь 2020 года | Декабрь 2021 года | Не требуется | Не требуется |

____________________