## Лист1
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с объёмами бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий Программы на 2019-2023 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание много-квартирного дома аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Планируемая дата сноса многоквартирного дома (квартал, год) | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Площадь расселяемых жилых помещений |  |  | Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение Программы |  |  |  | Примечание
[7 empty] | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | общий объём бюджетных ассигнований, в том числе: | за счёт средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счёт средств областного бюджета Ульяновской области | за счёт средств бюджетов муниципальных образований Ульяновской области
[8 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность
|  | номер | дата
[6 empty] | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого по Ульяновской области, в том числе: |  | X | X | X | X | 2681 | 1170 | 753 | 417 | 42172.78 | 28275.402 | 13897.38 | 2561835857.22 | 1340556023.02 | 900295152.241 | 320984681.96
с финансовой поддержкой государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) |  | X | X | X | X | 2538 | 1107 | 718 | 389 | 39801.39 | 26903.862 | 12897.53 | 2492750677.34 | 1340556023.02 | 834732632.151 | 317462022.17
без финансовой поддержки Фонда |  | X | X | X | X | 143 | 63 | 35 | 28 | 2371.39 | 1371.54 | 999.85 | 69085179.88 | 0 | 65562520.09 | 3522659.79
Итого по этапу 2019 года: |  | X | X | X | X | 331 | 140 | 89 | 51 | 4699.35 | 3156.66 | 1542.69 | 184347313.75 | 142803575.34 | 31743666.24 | 9800072.17
Итого по этапу 2019 года с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 330 | 139 | 89 | 50 | 4678.45 | 3156.66 | 1521.79 | 184347313.75 | 142803575.34 | 31743666.24 | 9800072.17
Итого по муниципальному образованию «Инзенское городское поселение» |  | X | X | X | X | 104 | 50 | 29 | 21 | 1572.13 | 992.19 | 579.94 | 61028855.12 | 47789702.44 | 12577195.01 | 661957.67
1. | г. Инза, ул. Красных Бойцов, д. 2Б | 154 | 2016-03-15 | IV кв. 2020 г. | IV кв. 2021 г. | 1 | 1 | 0 | 1 | 42.9 | 0 | 42.9 | 1762422.2 | 850429.48 | 866393.08 | 45599.64
2. | г. Инза, ул. Красных Бойцов, д. 33 | б/н | 2014-12-26 | IV кв. 2020 г. | IV кв. 2021 г. | 9 | 7 | 6 | 1 | 251.23 | 227.23 | 24 | 9041977.94 | 7726413.75 | 1249785.97 | 65778.22
3. | г. Инза, ул. Революции, д. 95 | 217 | 2016-04-26 | IV кв. 2020 г. | IV кв. 2021 г. | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 46 | 1749343 | 911882.42 | 795587.55 | 41873.03
4. | г. Инза, ул. Рузаевская, д. 30 | 944 | 2015-08-28 | IV кв. 2020 г. | IV кв. 2021 г. | 86 | 35 | 18 | 17 | 1088.74 | 637 | 451.74 | 43027952.16 | 33847244.7 | 8721672.07 | 459035.39
5. | г. Инза, ул. Чапаева, д. 3 | б/н | 2013-01-14 | IV кв. 2020 г. | IV кв. 2021 г. | 6 | 6 | 5 | 1 | 143.26 | 127.96 | 15.3 | 5447159.82 | 4453732.09 | 943756.34 | 49671.39
Итого по муниципальному образованию «Сенгилеевское городское поселение» |  | X | X | X | X | 38 | 17 | 11 | 6 | 524.93 | 330.73 | 194.2 | 18087977.08 | 14865037.49 | 3061792.62 | 161146.97
6. | р.п. Цемзавод, ул. 1-й Пятилетки, д. 14 | 01 | 2014-09-22 | IV кв. 2020 г. | IV кв. 2021 г. | 28 | 11 | 6 | 5 | 370.6 | 199.2 | 171.4 | 12514375 | 10384352.57 | 2023521.31 | 106501.12
7. | р.п. Цемзавод, ул. Горького, д. 3 | 181-П | 2016-04-19 | IV кв. 2020 г. | IV кв. 2021 г. | 10 | 6 | 5 | 1 | 154.33 | 131.53 | 22.8 | 5573602.08 | 4480684.92 | 1038271.31 | 54645.85
Итого по муниципальному образованию «Новослободское сельское поселение» |  | X | X | X | X | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 915544 | 457000.29 | 435616.52 | 22927.19
8. | пос. Лесной, ул. Заречная, д. 4 | 550-П | 2016-12-30 | IV кв. 2020 г. | IV кв. 2021 г. | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 915544 | 457000.29 | 435616.52 | 22927.19
Итого по муниципальному образованию «Ишеевское городское поселение» |  | X | X | X | X | 82 | 34 | 17 | 17 | 1119.1 | 637.94 | 481.16 | 42254336.55 | 34791090.18 | 7089134.06 | 374112.31
9. | р.п. Ишеевка, пер. Почтовый, д. 8 | 67 | 2012-04-25 | IV кв. 2020 г. | IV кв. 2021 г. | 9 | 4 | 3 | 1 | 206.21 | 155.65 | 50.56 | 7299828.5 | 6410750.34 | 844624.25 | 44453.91
10. | р.п. Ишеевка, пер. Ульянова, д. 6 | 70 | 2012-04-28 | IV кв. 2020 г. | IV кв. 2021 г. | 8 | 3 | 1 | 2 | 118.5 | 40.8 | 77.7 | 4152665.06 | 3683981.94 | 444298.98 | 24384.14
11. | р.п. Ишеевка, ул. Мира, д. 3 | 73 | 2012-04-28 | IV кв. 2020 г. | IV кв. 2021 г. | 41 | 16 | 13 | 3 | 543.69 | 441.49 | 102.2 | 19259448.99 | 16902482.19 | 2239118.46 | 117848.34
12. | д. Салмановка, ул. Текстильщиков, д. 12 | 68 | 2012-04-28 | IV кв. 2020 г. | IV кв. 2021 г. | 24 | 11 | 0 | 11 | 250.7 | 0 | 250.7 | 11542394 | 7793875.71 | 3561092.37 | 187425.92
Итого по муниципальному образованию «город Ульяновск» |  | X | X | X | X | 104 | 37 | 31 | 6 | 1444.29 | 1177.8 | 266.49 | 62060601 | 44900744.94 | 8579928.03 | 8579928.03
13. | г. Ульяновск, 4 пер. Ватутина, д. 8 | 51 | 2012-10-24 | IV кв. 2020 г. | IV кв. 2021 г. | 17 | 7 | 5 | 2 | 322.41 | 210.82 | 111.59 | 13328000 | 10023228.84 | 1652385.58 | 1652385.58
14. | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 70 | 3330 | 2016-12-16 | IV кв. 2020 г. | IV кв. 2021 г. | 5 | 1 | 0 | 1 | 45.79 | 0 | 45.79 | 2151146.83 | 1423540.36 | 363803.24 | 363803.23
15. | г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 12 | 3330 | 2016-12-16 | IV кв. 2020 г. | IV кв. 2021 г. | 36 | 12 | 11 | 1 | 436.08 | 399.38 | 36.7 | 18903500 | 13557053.54 | 2673223.23 | 2673223.23
16. | г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 14 | 3330 | 2016-12-16 | IV кв. 2020 г. | IV кв. 2021 г. | 32 | 12 | 10 | 2 | 397.65 | 325.24 | 72.41 | 17517500 | 12362324.2 | 2577587.9 | 2577587.9
17. | г. Ульяновск, пос. УКСМ, д. 4 | 3330 | 2016-12-16 | IV кв. 2020 г. | IV кв. 2021 г. | 14 | 5 | 5 | 0 | 242.36 | 242.36 | 0 | 10160454.17 | 7534598 | 1312928.08 | 1312928.09
По этапу 2019 года без финансовой поддержки Фонда |  | X | X | X | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 20.9 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставление жилого помещения из муниципального жилищного фонда
Итого по муниципальному образованию «Сенгилеевское городское поселение» |  | X | X | X | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 20.9 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | р.п. Цемзавод, ул. Горького, д. 3 | 181-П | 2016-04-19 | IV кв. 2020 г. | IV кв. 2021 г. | 1 | 1 | 0 | 1 | 20.9 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по этапу 2020 года: |  | Х | Х | Х | Х | 526 | 231 | 166 | 65 | 8419.44 | 6254.74 | 2164.7 | 342310593.76 | 122221768.59 | 168874845.421 | 51213979.75
Итого по этапу 2020 года с финансовой поддержкой Фонда: |  | Х | Х | Х | Х | 384 | 169 | 131 | 38 | 6068.95 | 4883.2 | 1185.75 | 273225413.88 | 122221768.59 | 103312325.331 | 47691319.96
Итого по муниципальному образованию «Барышское городское поселение» |  | X | X | X | X | 23 | 10 | 4 | 6 | 295.87 | 98.92 | 196.95 | 12529260 | 5984073.25 | 6217927.41 | 327259.34
19. | г. Барыш, пер. Ленина, д. 33 | 2 | 2014-02-20 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2022 г. | 13 | 4 | 0 | 4 | 149 | 0 | 149 | 5740356 | 3013576.62 | 2590440.41 | 136338.97
20. | г. Барыш, ул. Гладышева, д. 10 | 17 | 2012-12-17 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2022 г. | 10 | 6 | 4 | 2 | 146.87 | 98.92 | 47.95 | 6788904 | 2970496.63 | 3627487 | 190920.37
Итого по муниципальному образованию «Языковское городское поселение» |  | X | X | X | X | 23 | 9 | 8 | 1 | 351.8 | 324 | 27.8 | 10361263.39 | 6791469.18 | 3391304.5 | 178489.71
21. | р.п. Языково, ул. Красный Текстильщик, д. 3 | 8 | 2012-06-25 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2022 г. | 14 | 4 | 4 | 0 | 188.2 | 188.2 | 0 | 5445674.99 | 3761138.28 | 1600309.88 | 84226.83
22. | р.п. Языково, ул. Красный Текстильщик, д. 25 | 6 | 2012-06-25 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2022 г. | 4 | 2 | 2 | 0 | 64 | 64 | 0 | 2092672 | 1294422.17 | 758337.34 | 39912.49
23. | р.п. Языково, ул. Красный Текстильщик, д. 27 | 7 | 2012-06-25 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2022 г. | 5 | 3 | 2 | 1 | 99.6 | 71.8 | 27.8 | 2822916.4 | 1735908.73 | 1032657.28 | 54350.39
Итого по муниципальному образованию «город Димитровград» |  | X | X | X | X | 97 | 42 | 20 | 22 | 1029.27 | 508.08 | 521.19 | 47939914 | 20616302.4 | 21858889.41 | 5464722.19
24. | г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 19 | 40/12 | 2012-08-02 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2022 г. | 31 | 14 | 12 | 2 | 407.2 | 297.97 | 109.23 | 19404000 | 8235761.07 | 8934591.15 | 2233647.78
25. | г. Димитровград, п. Лесхоза, д. 2а | 01/13 | 2013-01-23 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2022 г. | 17 | 6 | 2 | 4 | 197.56 | 90.92 | 106.64 | 9200000 | 3995719.45 | 4163424.44 | 1040856.11
26. | г. Димитровград, ул. Прониной, д. 15 | 30/13 | 2013-10-18 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2022 г. | 40 | 19 | 4 | 15 | 347.4 | 70.2 | 277.2 | 16119914 | 7026285.36 | 7274903.04 | 1818725.6
27. | г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 4 | 04/14 | 2014-01-22 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 2 | 1 | 1 | 0 | 26.49 | 26.49 | 0 | 912000 | 385899.61 | 420880.31 | 105220.08
28. | г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 12 | 23/13 | 2013-07-24 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 2 | 1 | 0 | 1 | 28.12 | 0 | 28.12 | 1328000 | 560039.84 | 614368.13 | 153592.03
29. | г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 29 | 02/13 | 2013-01-23 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 5 | 1 | 1 | 0 | 22.5 | 22.5 | 0 | 976000 | 412597.07 | 450722.34 | 112680.59
Итого по муниципальному образованию «город Новоульяновск» |  | X | X | X | X | 127 | 59 | 55 | 4 | 2067.74 | 1945.32 | 122.42 | 92026350 | 41820757.87 | 40164473.711 | 10041118.42
30. | г. Новоульяновск, пер. Коммунаров, д. 1/8 | 756-П | 2016-09-22 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2022 г. | 25 | 11 | 11 | 0 | 349.8 | 349.8 | 0 | 15757600 | 7074826.19 | 6946219.051 | 1736554.76
31. | г. Новоульяновск, пер. Коммунаров, д. 3 | 756-П | 2016-09-22 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2022 г. | 21 | 12 | 11 | 1 | 392.7 | 366.9 | 25.8 | 17297589.6 | 7942493.55 | 7484076.84 | 1871019.21
32. | г. Новоульяновск, пер. Коммунаров, д. 5 | 756-П | 2016-09-22 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2022 г. | 36 | 16 | 16 | 0 | 638.29 | 638.29 | 0 | 28461160.4 | 12909636.38 | 12441219.22 | 3110304.8
33. | г. Новоульяновск, пер. Коммунаров, д. 7 | 756-П | 2016-09-22 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2022 г. | 27 | 12 | 12 | 0 | 381.4 | 381.4 | 0 | 17114400 | 7713947.14 | 7520362.29 | 1880090.57
34. | г. Новоульяновск, пос. Северный, д. 5 | 1 | 2012-04-18 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2022 г. | 18 | 8 | 5 | 3 | 305.55 | 208.93 | 96.62 | 13395600 | 6179854.61 | 5772596.31 | 1443149.08
Итого по муниципальному образованию «город Ульяновск»: |  | X | X | X | X | 114 | 49 | 44 | 5 | 2324.27 | 2006.88 | 317.39 | 110368626.49 | 47009165.89 | 31679730.3 | 31679730.3
35. | г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 26 | 59 | 2012-12-14 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2022 г. | 82 | 37 | 33 | 4 | 1608.03 | 1369.84 | 238.19 | 75989113.21 | 32522963.75 | 21733074.73 | 21733074.73
36. | г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 7 | 3330 | 2016-12-16 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2022 г. | 32 | 12 | 11 | 1 | 716.24 | 637.04 | 79.2 | 34379513.28 | 14486202.14 | 9946655.57 | 9946655.57
По этапу 2020 года без финансовой поддержки Фонда |  | X | X | X | X | 142 | 62 | 35 | 27 | 2350.49 | 1371.54 | 978.95 | 69085179.88 | 0 | 65562520.09 | 3522659.79
Итого по муниципальному образованию «Барышское городское поселение» |  | X | X | X | X | 13 | 6 | 4 | 2 | 183.66 | 123.13 | 60.53 | 7386043.2 | 0 | 7016741.04 | 369302.16
37. | г. Барыш, пер. Победы, д. 8 | 1 | 2014-02-20 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2022 г. | 8 | 4 | 2 | 2 | 117.82 | 57.29 | 60.53 | 4698916.8 | 0 | 4463970.96 | 234945.84
38. | г. Барыш, ул. Елховская, д. 28 | 3 | 2014-02-20 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2022 г. | 5 | 2 | 2 | 0 | 65.84 | 65.84 | 0 | 2687126.4 | 0 | 2552770.08 | 134356.32
Итого по муниципальному образованию «Инзенское городское поселение» |  | X | X | X | X | 25 | 14 | 6 | 8 | 456.48 | 171.81 | 284.67 | 18854958.18 | 0 | 17912210.27 | 942747.91
39. | г. Инза, ул. Красных Бойцов, д. 2Б | 154 | 2016-03-15 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2022 г. | 4 | 4 | 1 | 3 | 224.17 | 49 | 175.17 | 8160070 | 0 | 7752066.5 | 408003.5
40. | г. Инза, ул. Революции, д. 95 | 217 | 2016-04-26 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2022 г. | 14 | 5 | 4 | 1 | 123.51 | 102.21 | 21.3 | 4936760.18 | 0 | 4689922.17 | 246838.01
41. | г. Инза, пос. Лесной, д. 2 | 356 | 2016-05-18 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2022 г. | 6 | 4 | 0 | 4 | 88.2 | 0 | 88.2 | 4620720 | 0 | 4389684 | 231036
42. | г. Инза, ул. Чапаева, д. 16 | 97 | 2016-02-16 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2023 г. | 1 | 1 | 1 | 0 | 20.6 | 20.6 | 0 | 1137408 | 0 | 1080537.6 | 56870.4
Итого по муниципальному образованию «Языковское городское поселение» |  | X | X | X | X | 4 | 2 | 1 | 1 | 41.9 | 20.6 | 21.3 | 1339378.5 | 0 | 1272409.58 | 66968.92
43. | р.п. Языково, ул. Красный Текстильщик, д. 17 | 9 | 2012-06-25 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2022 г. | 4 | 2 | 1 | 1 | 41.9 | 20.6 | 21.3 | 1339378.5 | 0 | 1272409.58 | 66968.92
Итого по муниципальному образованию «Сенгилеевское городское поселение» |  | X | X | X | X | 15 | 5 | 2 | 3 | 201.7 | 66.7 | 135 | 9624000 | 0 | 9142800 | 481200
44. | г. Сенгилей, ул. Торговый проезд, д. 1 | 550-П | 2016-12-30 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2022 г. | 11 | 4 | 2 | 2 | 152.7 | 66.7 | 86 | 7492000 | 0 | 7117400 | 374600
45. | г. Сенгилей, ул. Тельмана, д. 16 | 05 | 2013-10-18 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2022 г. | 4 | 1 | 0 | 1 | 49 | 0 | 49 | 2132000 | 0 | 2025400 | 106600
Итого по муниципальному образованию «Новослободское сельское поселение» |  | X | X | X | X | 35 | 18 | 18 | 0 | 865.3 | 865.3 | 0 | 31880800 | 0 | 30218359.2 | 1662440.8
46. | с. Новая Слобода, ул. Первомайская, д. 1А | 181-П | 2016-04-19 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2022 г. | 35 | 18 | 18 | 0 | 865.3 | 865.3 | 0 | 31880800 | 0 | 30218359.2 | 1662440.8
Предоставлены жилые помещения из муниципального жилищного фонда |  | X | X | X | X | 50 | 17 | 4 | 13 | 601.45 | 124 | 477.45 | 0 | 0 | 0 | 0
47. | г. Димитровград, ул. Прониной, д. 15 | 30/13 | 2013-10-18 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2022 г. | 20 | 7 | 0 | 7 | 211.61 | 0 | 211.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставлены жилые помещения из муниципального жилищного фонда
48. | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, д. 6 | 30 | 2013-11-15 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2022 г. | 5 | 2 | 0 | 2 | 81.33 | 0 | 81.33 | 0 | 0 | 0 | 0
49. | г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 26 | 59 | 2012-12-14 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2022 г. | 23 | 7 | 4 | 3 | 287.45 | 124 | 163.45 | 0 | 0 | 0 | 0
50. | г. Ульяновск, пос. 901 км, д. 2 | 31 | 2014-08-25 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2022 г. | 2 | 1 | 0 | 1 | 21.06 | 0 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по этапу 2021 года с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 553 | 251 | 162 | 89 | 8463.59 | 5541.302 | 2922.29 | 428032338.93 | 285894473.23 | 108498571.41 | 33639294.29
Итого по муниципальному образованию «Барышское городское поселение» |  | X | X | X | X | 59 | 38 | 22 | 16 | 896.57 | 508.43 | 388.14 | 55924762.35 | 37223545.9 | 17716313.74 | 984902.71
51. | г. Барыш, пер. Пушкина, д. 11 | 691-А | 2016-12-29 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 19 | 10 | 6 | 4 | 327.97 | 193.53 | 134.44 | 13916000 | 11568058.66 | 2230544.27 | 117397.07
52. | г. Барыш, ул. Луначарского, д. 18 | 690-А | 2016-12-28 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 40 | 28 | 16 | 12 | 568.6 | 314.9 | 253.7 | 42008762.35 | 25655487.24 | 15485769.47 | 867505.64
Итого по муниципальному образованию «Инзенское городское поселение» |  | X | X | X | X | 11 | 6 | 5 | 1 | 249.2 | 189.2 | 60 | 9106776.97 | 8065725.93 | 988998.48 | 52052.56
53. | г. Инза, ул. Чапаева, д. 16 | 97 | 2016-02-16 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 10 | 5 | 5 | 0 | 189.2 | 189.2 | 0 | 6706776.97 | 5949424.08 | 719485.24 | 37867.65
54. | г. Инза, пос. Лесной, д. 6 | 357 | 2016-05-18 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 60 | 2400000 | 2116301.85 | 269513.24 | 14184.91
Итого по муниципальному образованию «Языковское городское поселение» |  | X | X | X | X | 80 | 44 | 21 | 23 | 1484.62 | 721.722 | 762.9 | 37612513.76 | 34606383.24 | 2855824 | 150306.52
55. | р.п. Языково, ул. Благова, д. 6 | 36 | 2012-06-25 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 2 | 1 | 0 | 1 | 46.3 | 0 | 46.3 | 997500 | 967575 | 28428.75 | 1496.25
56. | р.п. Языково, ул. Цветкова, д. 5а | 5 | 2012-07-20 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 13 | 9 | 5 | 4 | 223 | 115.702 | 107.3 | 6061158.6 | 5445636.84 | 584745.68 | 30776.08
57. | р.п. Языково, ул. Цветкова, д. 7 | 22 | 2012-06-25 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 4 | 3 | 0 | 3 | 73.2 | 0 | 73.2 | 2178800 | 2073860 | 99693 | 5247
58. | р.п. Языково, ул. Цветкова, д. 9 | 20 | 2012-06-25 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 15 | 6 | 5 | 1 | 217.8 | 192.7 | 25.1 | 5985135 | 5805580.95 | 170576.35 | 8977.7
59. | р.п. Языково, ул. Цветкова, д. 9а | 21 | 2012-06-25 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 8 | 7 | 2 | 5 | 207.42 | 62.92 | 144.5 | 5391058.16 | 4378442.41 | 961984.96 | 50630.79
60. | р.п. Языково, ул. Цветкова, д. 10 | 25 | 2012-06-25 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 11 | 6 | 5 | 1 | 206.01 | 172.9 | 33.11 | 4646254 | 4302555.28 | 326513.78 | 17184.94
61. | р.п. Языково, ул. Цветкова, д. 1а | 24 | 2012-06-25 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 14 | 6 | 0 | 6 | 256.09 | 0 | 256.09 | 5098640 | 4653807.8 | 422590.59 | 22241.61
62. | р.п. Языково, ул. Цветкова, д. 13 | 23 | 2012-06-25 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 13 | 6 | 4 | 2 | 254.8 | 177.5 | 77.3 | 7253968 | 6978924.96 | 261290.89 | 13752.15
Итого по муниципальному образованию «Сурское городское поселение» |  | X | X | X | X | 16 | 8 | 4 | 4 | 188.42 | 93.52 | 94.9 | 5667737 | 5497704.9 | 161530.51 | 8501.59
63. | р.п. Сурское, ул. Жигарина, д. 49 | 138а | 2013-11-04 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 16 | 8 | 4 | 4 | 188.42 | 93.52 | 94.9 | 5667737 | 5497704.9 | 161530.51 | 8501.59
Итого по муниципальному образованию «Ишеевское городское поселение» |  | X | X | X | X | 69 | 24 | 9 | 15 | 618.38 | 237.19 | 381.19 | 35509450.85 | 22228929.25 | 12620549.21 | 659972.39
64. | р.п. Ишеевка, ул. Ульянова, д. 2 | 69 | 2012-04-28 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 51 | 16 | 4 | 12 | 348.37 | 80.18 | 268.19 | 23690950 | 12715553.16 | 10426627 | 548769.84
65. | р.п. Ишеевка, ул. Ульянова, д. 10 | 71 | 2012-04-28 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 18 | 8 | 5 | 3 | 270.01 | 157.01 | 113 | 11818500.85 | 9513376.09 | 2193922.21 | 111202.55
Итого по муниципальному образованию «город Димитровград» |  | X | X | X | X | 129 | 45 | 27 | 18 | 1694.09 | 926.7 | 767.39 | 97040712 | 60687777.42 | 29082347.66 | 7270586.92
66. | г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 6 | 66/12 | 2012-11-21 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 25 | 10 | 8 | 2 | 267.74 | 200.35 | 67.39 | 15100536 | 9443644.31 | 4525513.35 | 1131378.34
67. | г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 21 | 31/12 | 2012-07-09 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 19 | 4 | 3 | 1 | 199.33 | 149.29 | 50.04 | 11242212 | 7030707.48 | 3369203.62 | 842300.9
68. | г. Димитровград, ул. Вокзальная, д. 40 | 08/14 | 2014-03-15 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 30 | 9 | 3 | 6 | 416.04 | 152.65 | 263.39 | 23464656 | 14674437.06 | 7032175.14 | 1758043.8
69. | г. Димитровград, ул. Парковая, д. 8 | 69/12 | 2012-12-07 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 14 | 7 | 6 | 1 | 217.04 | 162.94 | 54.1 | 12241056 | 7655369.24 | 3668549.41 | 917137.35
70. | г. Димитровград, ул. Парковая, д. 9 | 53/12 | 2012-11-02 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 21 | 6 | 2 | 4 | 278.9 | 51.83 | 227.07 | 15729960 | 9837276.45 | 4714146.84 | 1178536.71
71. | г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 4 | 04/14 | 2014-01-22 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 14 | 6 | 4 | 2 | 238.53 | 192.93 | 45.6 | 14947128 | 9347705.29 | 4479538.17 | 1119884.54
72. | г. Димитровград, ул. Комсомольская, д. 91 | 15/13 | 2013-03-29 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 6 | 3 | 1 | 2 | 76.51 | 16.71 | 59.8 | 4315164 | 2698637.59 | 1293221.13 | 323305.28
Итого по муниципальному образованию «город Новоульяновск» |  | X | X | X | X | 100 | 44 | 39 | 5 | 1897.4 | 1681 | 216.4 | 101191246 | 66924518.99 | 27413381.61 | 6853345.4
73. | г. Новоульяновск, пер. Коммунаров, д. 9 | 756-П | 2016-09-22 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 29 | 12 | 11 | 1 | 393.8 | 369.3 | 24.5 | 20777888 | 13889994.51 | 5510314.78 | 1377578.71
74. | г. Новоульяновск, пер. Коммунаров, д. 13 | 756-П | 2016-09-22 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 16 | 8 | 6 | 2 | 361.8 | 268.3 | 93.5 | 19140345 | 12528819.97 | 5289220.02 | 1322305.01
75. | г. Новоульяновск, ул. Волжская, д. 32 | 756-П | 2016-09-22 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 15 | 8 | 8 | 0 | 361.6 | 361.6 | 0 | 19276163 | 12873856.62 | 5121845.12 | 1280461.26
76. | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 16/25 | 756-П | 2016-09-22 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 17 | 8 | 8 | 0 | 389.3 | 389.3 | 0 | 20845910 | 13731271.87 | 5691710.51 | 1422927.62
77. | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, д. 10 | 756-П | 2016-09-22 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 23 | 8 | 6 | 2 | 390.9 | 292.5 | 98.4 | 21150940 | 13900576.02 | 5800291.18 | 1450072.8
Итого по муниципальному образованию «город Ульяновск» |  | X | X | X | X | 89 | 42 | 35 | 7 | 1434.91 | 1183.54 | 251.37 | 85979140 | 50659887.6 | 17659626.2 | 17659626.2
78. | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, д. 6 | 30 | 2013-11-15 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 16 | 5 | 4 | 1 | 154.95 | 124.95 | 30 | 7779590 | 4000017.73 | 1889786.13 | 1889786.14
79. | г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 5 | 48 | 2014-11-27 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 44 | 25 | 19 | 6 | 892.14 | 670.77 | 221.37 | 56274990 | 32508527.48 | 11883231.26 | 11883231.26
80. | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 12 | 3330 | 2016-12-16 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 29 | 12 | 12 | 0 | 387.82 | 387.82 | 0 | 21924560 | 14151342.39 | 3886608.81 | 3886608.8
Итого по этапу 2022 года с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 1271 | 548 | 336 | 212 | 20590.4 | 13322.7 | 7267.7 | 1607145610.78 | 789636205.86 | 591178069.17 | 226331335.75
Итого по муниципальному образованию «Чуфаровское городское поселение» |  | X | X | X | X | 8 | 5 | 1 | 4 | 117.5 | 19.7 | 97.8 | 5247245 | 4284356.34 | 914744.23 | 48144.43
81. | р.п. Чуфарово, ул. Железной Дивизии, д. 5 | 147а | 2016-11-24 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 8 | 5 | 1 | 4 | 117.5 | 19.7 | 97.8 | 5247245 | 4284356.34 | 914744.23 | 48144.43
Итого по муниципальному образованию «Карсунское городское поселение» |  | X | X | X | X | 12 | 5 | 0 | 5 | 152 | 0 | 152 | 7296000 | 5775077.36 | 1444876.51 | 76046.13
82. | р.п. Карсун, ул. Пушкина, д. 84 | 71 | 2015-07-21 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 12 | 5 | 0 | 5 | 152 | 0 | 152 | 7296000 | 5775077.36 | 1444876.51 | 76046.13
Итого по муниципальному образованию «Языковское городское поселение» |  | X | X | X | X | 81 | 39 | 16 | 23 | 1445.32 | 676.79 | 768.53 | 71785025.78 | 54535907.41 | 16386662.44 | 862455.93
83. | р.п. Языково, ул. Гагарина, д. 13 | 31 | 2012-06-25 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 14 | 4 | 3 | 1 | 133.73 | 102.29 | 31.44 | 5466550 | 5080928.26 | 366340.66 | 19281.08
84. | р.п. Языково, ул. Гагарина, д. 31 | 33 | 2012-06-25 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 4 | 2 | 1 | 1 | 109.1 | 60.8 | 48.3 | 5026000 | 4145137.76 | 836819.13 | 44043.11
85. | р.п. Языково, ул. Гагарина, д. 33 | 34 | 2012-06-25 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 3 | 3 | 0 | 3 | 118.9 | 0 | 118.9 | 7134000.01 | 4517478.28 | 2485695.63 | 130826.1
86. | р.п. Языково, ул. Клубная, д. 10 | 13 | 2012-06-25 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 4 | 1 | 1 | 0 | 71.96 | 71.96 | 0 | 2850983.24 | 2734043.2 | 111093.04 | 5847
87. | р.п. Языково, ул. Клубная, д. 11 | 17 | 2012-06-25 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 9 | 4 | 2 | 2 | 180.9 | 135.7 | 45.2 | 7979000 | 6284196.02 | 1610063.78 | 84740.2
88. | р.п. Языково, ул. Клубная, д. 5 | 19 | 2012-06-25 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 2 | 1 | 0 | 1 | 39.2 | 0 | 39.2 | 2352000 | 1489362.06 | 819506.04 | 43131.9
89. | р.п. Языково, ул. Клубная, д. 6 | 16 | 2012-06-25 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 4 | 2 | 0 | 2 | 67.8 | 0 | 67.8 | 4068000 | 2575988.45 | 1417410.97 | 74600.58
90. | р.п. Языково, ул. Клубная, д. 7 | 15 | 2012-06-25 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 6 | 2 | 1 | 1 | 98.3 | 49.15 | 49.15 | 4591500 | 3662614.85 | 882440.89 | 46444.26
91. | р.п. Языково, ул. Клубная, д. 20 | 18 | 2012-06-25 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 5 | 3 | 0 | 3 | 76.8 | 0 | 76.8 | 4608000 | 2917933.82 | 1605562.87 | 84503.31
92. | р.п. Языково, ул. Красный Текстильщик, д. 16 | 5 | 2012-06-25 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 7 | 5 | 3 | 2 | 172.96 | 101.62 | 71.34 | 8715046.21 | 6774670.24 | 1843357.17 | 97018.8
93. | р.п. Языково, ул. Цветкова, д. 6 | 26 | 2012-06-25 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 8 | 3 | 2 | 1 | 124.7 | 69.8 | 54.9 | 5737000 | 4737843.07 | 949199.09 | 49957.84
94. | р.п. Языково, ул. Мира, д. 22 | 12 | 2012-06-25 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 4 | 2 | 0 | 2 | 85.6 | 0 | 85.6 | 5136000 | 3252280.41 | 1789533.61 | 94185.98
95. | р.п. Языково, ул. Набережная, д. 8 | 30 | 2012-06-25 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | 1400000 | 683890.74 | 680303.8 | 35805.46
96. | р.п. Языково, ул. Садовая, д. 13 | 27 | 2012-06-25 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 7 | 3 | 1 | 2 | 78.97 | 36.17 | 42.8 | 3833950 | 3000380.65 | 791890.88 | 41678.47
97. | р.п. Языково, ул. Садовая, д. 17 | 28 | 2012-06-25 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 3 | 3 | 2 | 1 | 68.4 | 49.3 | 19.1 | 2886996.32 | 2679159.6 | 197444.88 | 10391.84
Итого по муниципальному образованию «Новосёлкинское сельское поселение» |  | X | X | X | X | 92 | 42 | 42 | 0 | 2075.06 | 2075.06 | 0 | 162296541.89 | 78839684.39 | 79284014.63 | 4172842.87
98. | с. Новосёлки, ул. Уткина, д. 6 | 95 | 2016-08-25 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 92 | 42 | 42 | 0 | 2075.06 | 2075.06 | 0 | 162296541.89 | 78839684.39 | 79284014.63 | 4172842.87
Итого по муниципальному образованию «Новочеремшанское сельское поселение» |  | X | X | X | X | 108 | 54 | 33 | 21 | 2064.07 | 1256.25 | 807.82 | 123844200 | 78422131.1 | 43150965.45 | 2271103.45
99. | с. Новочеремшанск, ул. Зелёная, д. 6 | 719 | 2016-12-30 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 30 | 15 | 7 | 8 | 479.24 | 222.56 | 256.68 | 28754400 | 18208211.01 | 10018879.54 | 527309.45
100. | с. Новочеремшанск, ул. Зелёная, д. 8 | 720 | 2016-12-30 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 15 | 9 | 6 | 3 | 481.42 | 328.29 | 153.13 | 28885200 | 18291037.78 | 10064454.11 | 529708.11
101. | с. Новочеремшанск, ул. Парковая, д. 4 | 718 | 2016-12-30 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 37 | 15 | 8 | 7 | 571.63 | 268.05 | 303.58 | 34297800 | 21718470.21 | 11950363.3 | 628966.49
102. | с. Новочеремшанск, ул. Парковая, д. 6 | 721 | 2016-12-30 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 26 | 15 | 12 | 3 | 531.78 | 437.35 | 94.43 | 31906800 | 20204412.1 | 11117268.5 | 585119.4
Итого по муниципальному образованию «Сенгилеевское городское поселение» |  | X | X | X | X | 68 | 41 | 18 | 23 | 1639.7 | 812.4 | 827.3 | 113531711.35 | 62298647.02 | 48671411.33 | 2561653
103. | р.п. Цемзавод, ул. 1-й Пятилетки, д. 11 | 181-П | 2016-04-19 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 26 | 21 | 9 | 12 | 735.9 | 348.6 | 387.3 | 50953214.85 | 27959733.09 | 21843807.76 | 1149674
104. | р.п. Цемзавод, ул. 1-й Пятилетки, д. 12 | 181-П | 2016-04-19 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 42 | 20 | 9 | 11 | 903.8 | 463.8 | 440 | 62578496.5 | 34338913.93 | 26827603.57 | 1411979
Итого по муниципальному образованию «Новослободское сельское поселение» |  | X | X | X | X | 65 | 33 | 11 | 22 | 1107.28 | 443.85 | 663.43 | 78240065.68 | 42069918.81 | 34361639.53 | 1808507.34
105. | пос. Лесной, ул. Заречная, д. 2 | 550-П | 2016-12-30 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 26 | 11 | 3 | 8 | 421.7 | 155.07 | 266.63 | 29797196.87 | 16022040.28 | 13086398.76 | 688757.83
106. | пос. Лесной, ул. Заречная, д. 4 | 550-П | 2016-12-30 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 7 | 4 | 1 | 3 | 103.81 | 39.9 | 63.91 | 7335182.2 | 3944149.87 | 3221480.71 | 169551.62
107. | пос. Лесной, ул. Заречная, д. 6 | 550-П | 2016-12-30 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 12 | 5 | 4 | 1 | 174.45 | 137.97 | 36.48 | 12326582.55 | 6628041.09 | 5413614.39 | 284927.07
108. | пос. Лесной, ул. Заречная, д. 8 | 550-П | 2016-12-30 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 9 | 5 | 3 | 2 | 162.99 | 110.91 | 52.08 | 11516822.52 | 6192630.65 | 5057982.28 | 266209.59
109. | пос. Лесной, ул. Заречная, д. 17 | 550-П | 2016-12-30 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 5 | 5 | 0 | 5 | 120.35 | 0 | 120.35 | 8503893.44 | 4572569.48 | 3734757.76 | 196566.2
110. | пос. Лесной, ул. Заречная, д. 19 | 550-П | 2016-12-30 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 6 | 3 | 0 | 3 | 123.98 | 0 | 123.98 | 8760388.1 | 4710487.44 | 3847405.63 | 202495.03
Итого по муниципальному образованию «Тушнинское сельское поселение» |  | X | X | X | X | 96 | 33 | 12 | 21 | 1367.53 | 536.73 | 830.8 | 99233955.15 | 51957839.09 | 44912310.26 | 2363805.8
111. | с. Екатериновка, пр-т Гая, д. 15 | 550-П | 2016-12-30 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 14 | 5 | 0 | 5 | 166.7 | 0 | 166.7 | 12096480.13 | 6333588.13 | 5474747.4 | 288144.6
112. | с. Екатериновка, ул. Кузнечная, д. 3 | 550-П | 2016-12-30 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 6 | 3 | 1 | 2 | 83.6 | 29.9 | 53.7 | 6066381.68 | 3176292.55 | 2745584.68 | 144504.45
113. | с. Екатериновка, ул. Новая Линия, д. 10 | 550-П | 2016-12-30 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 9 | 2 | 1 | 1 | 110.55 | 54.55 | 56 | 8021996.55 | 4200228.96 | 3630679.21 | 191088.38
114. | с. Екатериновка, ул. Новая Линия, д. 13 | 550-П | 2016-12-30 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 2 | 1 | 0 | 1 | 61.5 | 0 | 61.5 | 4462708.25 | 2336626.7 | 2019777.47 | 106304.08
115. | с. Екатериновка, ул. Новая Линия, д. 16 | 550-П | 2016-12-30 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 7 | 3 | 0 | 3 | 112.3 | 0 | 112.3 | 8148982.02 | 4266718.34 | 3688150.5 | 194113.18
116. | с. Екатериновка, ул. Садовая, д. 32 | 550-П | 2016-12-30 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 11 | 3 | 0 | 3 | 105 | 0 | 105 | 7619257.97 | 3989362.65 | 3448400.55 | 181494.77
117. | с. Тушна, ул. Школьная, д. 21 | 550-П | 2016-12-30 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 24 | 8 | 5 | 3 | 365.68 | 239.78 | 125.9 | 26535336.78 | 13893620.31 | 12009630.65 | 632085.82
118. | с. Тушна, ул. Школьная, д. 23 | 550-П | 2016-12-30 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 23 | 8 | 5 | 3 | 362.2 | 212.5 | 149.7 | 26282811.77 | 13761401.45 | 11895339.8 | 626070.52
Итого по муниципальному образованию «Ишеевское городское поселение» |  | X | X | X | X | 79 | 37 | 17 | 20 | 1189.49 | 592.31 | 597.18 | 92316768.42 | 45193399.8 | 44767200.19 | 2356168.43
119. | р.п. Ишеевка, ул. Луговая, д. 5 | 63 | 2012-04-28 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 11 | 6 | 5 | 1 | 238.27 | 203.32 | 34.95 | 20195880.22 | 9052813.7 | 10585913.2 | 557153.32
120. | р.п. Ишеевка, ул. Луговая, д. 7 | 74 | 2012-04-28 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 4 | 2 | 1 | 1 | 91 | 45.5 | 45.5 | 7713203.44 | 3457447.63 | 4042968.02 | 212787.79
121. | р.п. Ишеевка, ул. Луговая, д. 26 | 65 | 2012-04-28 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 16 | 11 | 11 | 0 | 343.49 | 343.49 | 0 | 20609400 | 13050535.02 | 7180921.73 | 377943.25
122. | д. Салмановка, ул. Дружбы, д. 1а | 72 | 2012-04-28 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 48 | 18 | 0 | 18 | 516.73 | 0 | 516.73 | 43798284.76 | 19632603.45 | 22957397.24 | 1208284.07
Итого по муниципальному образованию «город Димитровград» |  | X | X | X | X | 243 | 85 | 49 | 36 | 2606.41 | 1498.98 | 1107.43 | 211579944.11 | 99123883.73 | 89964848.3 | 22491212.08
123. | г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 12 | 23/13 | 2013-07-24 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 18 | 8 | 6 | 2 | 241.87 | 177.75 | 64.12 | 19918618.12 | 9482904.99 | 8348570.5 | 2087142.63
124. | г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 29 | 02/13 | 2013-01-23 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 40 | 14 | 4 | 10 | 382.87 | 113.85 | 269.02 | 30868842.09 | 14349547.48 | 13215435.69 | 3303858.92
125. | г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 19 | 40/12 | 2012-08-02 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 1 | 1 | 1 | 0 | 20.4 | 20.4 | 0 | 1655253.73 | 775076.17 | 704142.05 | 176035.51
126. | г. Димитровград, п. Лесхоза, д. 2а | 01/13 | 2013-01-23 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 5 | 1 | 0 | 1 | 27.69 | 0 | 27.69 | 2246763.52 | 1052051.92 | 955769.28 | 238942.32
127. | г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 31 | 02/15 | 2015-01-12 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 7 | 4 | 4 | 0 | 106.94 | 106.94 | 0 | 8677099.75 | 4063070.87 | 3691223.1 | 922805.78
128. | г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 45 | 10/14 | 2014-04-01 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 47 | 6 | 1 | 5 | 269.13 | 56.2 | 212.93 | 21837178.33 | 10225306.38 | 9289497.56 | 2322374.39
129. | г. Димитровград, ул. Гагарина, д. 58 | 03/15 | 2015-02-11 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 23 | 12 | 10 | 2 | 338.77 | 267.41 | 71.36 | 27487760.2 | 12871203.67 | 11693245.23 | 2923311.3
130. | г. Димитровград, ул. Тухачевского, д. 146 | 05/13 | 2013-02-06 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 6 | 5 | 4 | 1 | 143.95 | 117.45 | 26.5 | 11680087.02 | 5469226.22 | 4968688.64 | 1242172.16
131. | г. Димитровград, ул. Победы, д. 1 | 17/13 | 2013-04-10 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 37 | 12 | 2 | 10 | 372.58 | 59.18 | 313.4 | 30231099.85 | 14155778.44 | 12860257.13 | 3215064.28
132. | г. Димитровград, ул. Победы, д. 3 | 16/13 | 2013-04-09 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 40 | 16 | 14 | 2 | 552.3 | 482.5 | 69.8 | 44813560.72 | 20984047.54 | 19063610.54 | 4765902.64
133. | г. Димитровград, ул. Самарская, д. 16 | 67/12 | 2012-12-04 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 8 | 3 | 2 | 1 | 73.2 | 53.7 | 19.5 | 5939439.88 | 2781155.68 | 2526627.36 | 631656.84
134. | г. Димитровград, ул. Матросова, д. 4 | 06/13 | 2013-01-30 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 11 | 3 | 1 | 2 | 76.71 | 43.6 | 33.11 | 6224240.9 | 2914514.37 | 2647781.22 | 661945.31
Итого по муниципальному образованию «город Ульяновск» |  | X | X | X | X | 419 | 174 | 137 | 37 | 6826.04 | 5410.63 | 1415.41 | 641774153.4 | 267135360.81 | 187319396.3 | 187319396.29
135. | г. Ульяновск, пос. УКСМ, д. 4а | 3330 | 2016-12-16 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 54 | 18 | 13 | 5 | 858.97 | 647.11 | 211.86 | 58753548 | 32635646.05 | 13058950.98 | 13058950.97
136. | г. Ульяновск, пос. УКСМ, д. 5а | 3330 | 2016-12-16 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 42 | 18 | 13 | 5 | 858.75 | 603.14 | 255.61 | 58738500 | 32627287.4 | 13055606.3 | 13055606.3
137. | г. Ульяновск, пос. 901-й км, д. 1 | 24 | 2013-09-25 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 6 | 2 | 0 | 2 | 75.73 | 0 | 75.73 | 7772386.08 | 2992724.4 | 2389830.84 | 2389830.84
138. | г. Ульяновск, 2-й пер. Зои Космодемьянской, д. 21а | 3330 | 2016-12-16 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 28 | 14 | 13 | 1 | 522.62 | 476.85 | 45.77 | 53638046.46 | 20653085.3 | 16492480.58 | 16492480.58
139. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 74 | 3330 | 2016-12-16 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 74 | 30 | 24 | 6 | 747.4 | 588.31 | 159.09 | 76707904.05 | 29536022.25 | 23585940.9 | 23585940.9
140. | г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 27 | 3330 | 2016-12-16 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 51 | 18 | 12 | 6 | 646.56 | 425.56 | 221 | 66358390.46 | 25550990.46 | 20403700 | 20403700
141. | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 14 | 3330 | 2016-12-16 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 19 | 10 | 10 | 0 | 474.13 | 474.13 | 0 | 48661332.43 | 18736840.03 | 14962246.2 | 14962246.2
142. | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 70 | 3330 | 2016-12-16 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 24 | 8 | 2 | 6 | 282.22 | 71.44 | 210.78 | 28965071.56 | 11152871.56 | 8906100 | 8906100
143. | г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 28 | 2026 | 2016-07-12 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 121 | 56 | 50 | 6 | 2359.66 | 2124.09 | 235.57 | 242178974.36 | 93249893.36 | 74464540.5 | 74464540.5
___________________________